## 受注者（改訂)
地下埋設物に関するチェックリスト（受注者用）
工事名
工 期
業者名
確認事項 |  |  | 確認者 | 確認年月日
① | 試掘作業前 | 本市開催の安全講習会の参加、または静岡市監督員より埋設物安全教育を受けたか。
② |  | 地下埋設物の管理方法及びその取扱い方法について施工計画書に記載し提出したか。
③ |  | 地下埋設物の事前調査は、地下埋設物管理者の所へ出向き主任技術者または現場代理人が確認を行っているか。
④ |  | 作業員に埋設位置を周知させるため、埋設物管理者と確認した位置に杭やビョウ、ペンキ等の目印を付けているか。
⑤ |  | 静岡市監督員と現地にて立会し、監督員へ占用物件確認結果の報告を行ったか。立会により試掘位置を決定させ、試掘数量の増減の協議を行ったか。
⑥ |  | 試掘作業時に地下埋設物管理者及び監督員に立会を求めたか。
⑦ |  | 作業員に原則として人力により試掘を行うように指導したか。また、KY活動等で試掘作業手順及び安全対策を作業員に周知させたか。
⑧ | 作業時 試掘 | 地下埋設物の事前調査を行った者が試掘に立会ったか。
⑨ |  | 埋設物管理者及び静岡市監督員の立会のもとに試掘を行ったか。
⑩ |  | 埋設物の詳細な位置を確認したか。
⑪ | 本作業前 | 試掘結果により、本作業の計画及び手順を見直したか。
⑫ |  | 試掘に立会した責任者の指揮のもと、地下埋設物の近接作業を実施するか。
⑬ |  | 静岡市監督員へ試掘結果及びチェックリストを書面で報告したか。
提出
報告及び協議
提出

## 発注者（改訂）
地下埋設物に関するチェックリスト（発注者用）
工事名
工 期
監督員
確認事項 |  |  | 確認者 | 確認年月日
1 | 設計段階 | 埋設物調査した結果が設計に反映されている。
2 |  | 受注者に対して、設計図書に地下埋設物の情報と施工上の注意点を明示したか。
3 |  | 受注者に対して、発注者の提供した情報をもとに地下埋設物の確認を実施するよう設計図書に明示したか。
4 | 試掘作業前 | 下水道工事安全講習会等を開催及び参加したか。 講習会未参加の場合、講習会受講者より安全教育を受けたか。 講習会未参加の受注者に対し安全教育を実施したか。 （受注者用チェックリスト①）
5 |  | 施工計画書により作業手順及び安全対策を確認したか。 （受注者用チェックリスト②）
6 |  | 占用物件確認書及び地下埋設物図面にて受注者と現地確認を実施したか。また、現地確認により試掘位置を決定させ、受注者と試掘数量の協議を実施したか。 （受注者用チェックリスト⑤）
7 |  | 受注者からの試掘立会依頼を受けたか。 （受注者用チェックリスト⑥）
8 |  | 試掘前に地下埋設物チェックリストの確認事項に漏れがないか、受注者用チェックリストNo.1～No.7まで確認したか。 （受注者用チェックリスト⑦）
9 | 作業時 試掘 | 受注者から試掘依頼を受けた際は立会い、作業手順を遵守しているか施工確認を実施したか。 （受注者用チェックリスト⑨）
10 | 本作業前 | 試掘結果報告及びチェックリストを確認したか。 （受注者用チェックリスト⑬）