## 様式第３号【記載例】
②（主）井川湖御幸線（静岡第３：葵南道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 |  | 発信日時 |  | 9月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
○○ ○○
ブロック名 |  | 葵中央 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 第３ | 第 １ 号 － １報
[6 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号 － ２報
場 所 |  | （主） 井川湖御幸線 緊急輸送路 【土砂崩れ 道路法面崩壊】
|  |  | 葵区 |  | 松富上組
|  | 【目標物】 |  |  | 中部運転免許センター交差点付近
ゼンリン地図 |  | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ154－ C －5
道路情報 |  | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 |  | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
|  | 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 |  | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長１５０ｍ ・（主）井川湖御幸線 道路法面崩壊（全面通行止め） ・土砂崩れによる道路法面崩壊 ・電柱倒壊あり、車両が土砂に巻き込めれ破損し自走不可。放置車両あり。 ・地区支部で優先的に道路啓開作業にあたり、4日間で道路啓開完了見込み。 （資機材要請なし）
作業状況 |  | 未着手 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: ブロック責任者 |  |  | ブロック長
レ | bar: 3 4 4 14 to 3 7 7 17
記入者 | 葵南対策班 情報管理・調整担当 ○○○○ |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: ○月 ○○日 ○○時○○分
指示内容
施工業者名 （サイン） | ○○建設工業 |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者 | ○○○○
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第3号（白紙）
【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第3号】
情 報 票 | 発信日時 | 月 日 時 分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】
ブロック名 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  |  | 第 号 － 報
|  |  |  | 対 策 班 報告番号 |  |  | 第 号 － 報
場 所
ゼンリン地図 | 葵区南部 | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部
道路情報 | 緊急輸送路 |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 清水方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 清水北部方面 |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
| 藁科方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 井川・梅ケ島方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 | 【道路】 |  | 1 1 1 11: 【河川】
作業状況 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: ブロック責任者 |  |  | ブロック長
記入者 |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: 月 日 時 分
指示内容
施工業者名 （サイン） |  |  | 3 6 6 16: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 記載例
記載例
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 |  | 発信日時 |  | ○月 ○○日 ○○時○○分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
○○ ○○
ブロック名 |  | 葵城北 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  |  | 第 ○○ 号 － 報
[6 empty] | 対 策 班 報告番号 |  |  | 第 ○○ 号 － 報
場 所 |  | 葵区 |  |  | 加藤島地内
|  | 【目標物】 |  |  | 城北浄化センター付近
ゼンリン地図 |  | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ122－ G － 1
道路情報 |  | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 |  | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
|  | 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 |  | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
液状化により路面陥没・段差と下水マンホールが隆起 Ｌ＝３００ｍ 段差が大きい所は砕石・土のうで対応中 ※４車線の内2車線確保できているため通行止めなし
※被災規模の状況を記入願います
作業状況 |  | 作業完了済み |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: ○月 ○○日 ○○時 ○○分
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: ブロック責任者 |  |  | ブロック長
レ | bar: 3 4 4 14 to 3 7 7 17
記入者 | 葵南対策班 情報管理・調整担当 ○○○○ |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: ○月 ○○日 ○○時○○分
指示内容 | ①陥没・段差解消に向け、応急復旧で砕石で埋戻しを行い仮舗装まで実施すること。 ②隆起しているマンホール周りの安全対策を行うこと。
施工業者名 （サイン） | ○○建設工業 |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者 | ○○○○
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第3号（①山脇大谷 静岡第２ 道路啓開要請）
①（主）山脇大谷線 （静岡第２：葵南道路整備） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第3号】
情 報 票 | 発信日時 |  | ９月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
福島 聡（葵南）
支 部 名 | 静岡第2 |  |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 第２ | 第 １ 号 － １ 報
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号 － １ 報
場 所 | （主）山脇大谷線 緊急輸送路【電柱倒壊他】
|  | 葵区 | 加藤島
| 【目標物】 |  | 城北浄化センター付近
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ122－G－1
道路情報 | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
| 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長３００ｍ ・ 電柱が多数倒壊。 ・路面陥没箇所に自走不能車両多数、放置車両あり
作業状況 | 未着手 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
記入者 |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: 月 日 時 分
指示内容
施工業者名 （サイン） |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号 （②井川湖御幸線 静岡第３ 道路啓開要請）
②（主）井川湖御幸線（静岡第３：葵南道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 |  | 発信日時 |  | 9月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
市川 拓也（葵南）
支 部 名 |  | 静岡第3 |  |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 第３ | 第 １ 号 － １報
[6 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号 － ２報
場 所 |  | （主） 井川湖御幸線 緊急輸送路 【土砂崩れ 道路法面崩壊】
|  |  | 葵区 |  | 松富上組
|  | 【目標物】 |  |  | 中部運転免許センター交差点付近
ゼンリン地図 |  | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ154－ C －5
道路情報 |  | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 |  | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
|  | 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 |  | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長１５０ｍ ・（主）井川湖御幸線 道路法面崩壊（全面通行止め） ・土砂崩れによる道路法面崩壊 ・電柱倒壊あり、車両が土砂に巻き込めれ破損し自走不可。放置車両あり。
作業状況 |  | 未着手 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
レ | bar: 3 4 4 14 to 3 7 7 17
記入者 | 葵南対策班 情報管理・調整担当 ○○○○ |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: ○月 ○○日 ○○時○○分
指示内容
施工業者名 （サイン） | ○○建設工業 |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者 | ○○○○
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号 （③井川湖御幸線 下静岡第３ 道路啓開要請
③（主）井川湖御幸線（静岡第３：葵南道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 |  | 発信日時 |  | 9月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
市川 拓也（葵南）
支 部 名 |  | 静岡第3 |  |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 第３ | 第 １ 号 － ２報
[6 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号 － ３報
場 所 |  | （主） 井川湖御幸線 緊急輸送路 【土砂崩れ】
|  |  | 葵区 |  |  | 下
|  | 【目標物】 |  |  | 新静岡IC付近がけ崩れ
ゼンリン地図 |  | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ197－ H －3
道路情報 |  | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 |  | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
|  | 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 |  | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長８０ｍ ・（主）井川湖御幸線 道路法面崩壊（全面通行止め） ・土砂崩れによる道路法面崩壊
作業状況 |  | 未着手 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
レ | bar: 3 4 4 14 to 3 7 7 17
記入者 | 葵南対策班 情報管理・調整担当 ○○○○ |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: ○月 ○○日 ○○時○○分
指示内容
施工業者名 （サイン） | ○○建設工業 |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者 | ○○○○
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号 （④井川湖御幸線 油島 静岡第３ 道路啓開要請
④（主）井川湖御幸線（油島 静岡第３：葵南道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 |  | 発信日時 | 9月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
渡邉 康一(葵北）
支 部 名 |  | 静岡第6 |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 第６ | 第 １ 号 － １報
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵北 | 第 １ 号 － １報
場 所 |  | （主） 井川湖御幸線 緊急輸送路 【土砂崩れ】
|  |  | 葵区 |  | 油島
|  | 【目標物】 |  | 玉機橋交差点付近 安倍川（左岸側）
ゼンリン地図 |  | 葵区南部 | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ119－ C －4、5
道路情報 |  | 緊急輸送路 |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 |  | 清水方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 清水北部方面 |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
|  | 藁科方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 井川・梅ケ島方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 |  | 【道路】 |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長５０ｍ ・（主）井川湖御幸線 道路法面崩壊（全面通行止め） ・土砂崩れによる道路法面崩壊
作業状況 |  | 未着手 |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
レ | bar: 3 4 4 14 to 3 7 7 17
記入者 | 葵南対策班 情報管理・調整担当 ○○○○ |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: ○月 ○○日 ○○時○○分
指示内容
施工業者名 （サイン） | ○○建設工業 |  |  | 3 6 6 16: 担当者 | ○○○○
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号 （⑤梅ヶ島温泉昭和線 静岡第３ 道路啓開
⑤（主）井川湖御幸線（油島 静岡第３：葵南道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 |  | 発信日時 | 9月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
渡邉 康一(葵北）
支 部 名 |  | 静岡第6 |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 第６ | 第 １ 号 － ２報
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵北 | 第 １ 号 － ２報
場 所 |  | （主）梅ヶ島温泉昭和線 緊急輸送路 【土砂崩れ】
|  |  | 葵区 |  | 蕨野
|  | 【目標物】 |  | 羽根沢橋：しずてつジャストライン相渕車庫 以北
ゼンリン地図 |  | 葵区南部 | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ121－ C －2
道路情報 |  | 緊急輸送路 |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 |  | 清水方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 清水北部方面 |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
|  | 藁科方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 井川・梅ケ島方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 |  | 【道路】 |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長３０ｍ ・（主）梅ヶ島温泉昭和線 道路法面崩壊（全面通行止め） ・土砂崩れによる道路法面崩壊
作業状況 |  | 未着手 |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
レ | bar: 3 4 4 14 to 3 7 7 17
記入者 | 葵南対策班 情報管理・調整担当 ○○○○ |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: ○月 ○○日 ○○時○○分
指示内容
施工業者名 （サイン） | ○○建設工業 |  |  | 3 6 6 16: 担当者 | ○○○○
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第3号（⑥国道149号 道路啓開要請）
⑥国道１４９号（清水南：清水道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第3号】
情 報 票 | 発信日時 | ９月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
海野 勉（清水）
支 部 名 | 清水南 |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 清水南 | 第 １ 号 － １ 報
|  |  |  | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 １ 号 － １ 報
場 所 | 国道１４９号 緊急輸送路 【津波ガレキ】
| 清水区 | 築地町、日の出町
| 【目標物】 | 羽衣橋の左岸側（ドリプラ側）
ゼンリン地図 | 葵区南部 | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ65－ H － 5
道路情報 | 緊急輸送路 |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 清水方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 清水北部方面 |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
| 藁科方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 井川・梅ケ島方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 | 【道路】 |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長３００ｍ ・津波ガレキにより橋梁通行不可 1車線確保のためのガレキ撤去は通常重機で対応可能、 1日程度の作業で撤去可能見込み。 ・橋梁下流側高欄が損壊、2／３以上が焼失しているが、橋通行上の支障となるような段差、 主要部材の損傷はない模様。
作業状況 | 未着手 |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
記入者 |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: 月 日 時 分
指示内容
施工業者名 （サイン） |  |  | 3 6 6 16: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第3号（⑦国道150号 道路啓開要請）
⑦国道１５０号（清水南：清水道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第3号】
情 報 票 | 発信日時 | ９月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
海野 勉（清水）
支 部 名 | 清水南 |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 清水南 | 第 １ 号 － ２ 報
|  |  |  | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 １ 号 － ２ 報
場 所 | 国道１５０号 【津波ガレキ、照明塔破損、小型船舶放置】
| 清水区 | 清開１丁目、幸町
| 【目標物】 | しみずマリンロード、静清浄化センター
ゼンリン地図 | 葵区南部 | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ53－ H － 1～２
道路情報 | 緊急輸送路 |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 清水方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 清水北部方面 |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
| 藁科方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 井川・梅ケ島方面 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 | 【道路】 |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長１５０ｍ ・小型船舶、津波ガレキ、照明灯倒壊により橋梁通行不可 ・羽衣橋は高欄が橋全体の2／3が消失している。 ・路面陥没箇所に自走不能車両多数、放置車両多数あり
作業状況 | 未着手 |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
記入者 |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: 月 日 時 分
指示内容
施工業者名 （サイン） |  |  | 3 6 6 16: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第3号 (静岡第６支部）人員不足
【支部人員不足の応援要請】（静岡第６：葵南道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第3号】
情 報 票 | 発信日時 |  | ９月 ３日 １０時00分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
渡邉 康一（葵北）
支 部 名 | 静岡第６ |  |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 第６ | 第 １ 号 － １ 報
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵北 | 第 １ 号 － １ 報
場 所 | 【支部人員不足の応援要請】
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ － －
道路情報 | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
| 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
【支部人員不足の応援要請】 ・静岡第６支部 市職員２名不足 応援要請
作業状況 | 道路啓開作業中断中 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
記入者 |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: 月 日 時 分
指示内容
施工業者名 （サイン） |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第3号 (清水蒲原支部）人員不足
【支部人員不足の応援要請】（清水蒲原支部：清水道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第3号】
情 報 票 | 発信日時 |  | ９月 ３日 １０時00分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
植田 淑人（清水）
支 部 名 | 清水蒲原支部 |  |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 蒲原 | 第 １ 号 － １ 報
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 号 － 報
場 所 | 【支部人員不足の応援要請】
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ － －
道路情報 | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
| 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
【支部人員不足の応援要請】 ・清水蒲原支部 市職員３名不足 応援要請
作業状況 | 道路啓開作業中断中 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
記入者 |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: 月 日 時 分
指示内容
施工業者名 （サイン） |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第3号 (警察要請)
支障物件に伴う協力要請（遺体）【静岡第２：葵南道路整備】 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第3号】
情 報 票 | 発信日時 |  | ９月 ３日 １０時00分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 支部責任者
福島 聡（葵南）
支 部 名 | 静岡第2 |  |  |  | 地区支部 受付番号 |  | 第２ | 第 １ 号 － １ 報
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号 － １ 報
場 所 | （主）山脇大谷線
|  | 葵区 | 加藤島
| 【目標物】 |  | 城北浄化センター付近
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 |  | 駿河区 |  | 清水区南部 |  | 清水区北部 |  | Ｐ122－G－１
道路情報 | 緊急輸送路 |  |  | その他 |  | 通行可 |  | 通行不可 |  | 応急対応 |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 清水方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 清水北部方面 |  |  | 1 11: 1; 2 12: 2; 3 13: 3
| 藁科方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 井川・梅ケ島方面 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
被災状況 | 【道路】 |  |  | 1 1 1 11: 【河川】
道路啓開作業中の山脇大谷線において、遺体及び負傷者、金庫等の有価物を確認。警察の立会を要望する。
作業状況 | 道路啓開作業中断中 |  |  | 2 2 2 12: 作業完了予定日; 3 6 6 16: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 3 4 4 14: 対策班班長; 3 7 7 17: 地区支部責任者 |  |  | 地区支部長
記入者 |  |  |  | 3 4 4 14: 指示日; 3 6 6 16: 月 日 時 分
指示内容
施工業者名 （サイン） |  |  |  | 3 6 6 16: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。