## 様式第３号【由比・蒲原】 (３)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 由比・蒲原 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 由比・蒲原 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 3 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （蒲原）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）富士由比線【由比～蒲原一丁目】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 蒲原一丁目
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P130－ H－１
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
斜面崩壊により通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【由比・蒲原】 (２)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 由比・蒲原 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 由比・蒲原 | 第 ２ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 ５ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （蒲原）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）富士由比線【由比～神沢】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 袖師町
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P96－ F－５
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
和瀬川橋 橋梁段差H＝50cm
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【由比・蒲原】 (１)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 由比・蒲原 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 由比・蒲原 | 第 3 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 １０ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （由比）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）富士由比線【寺尾～由比】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 由比 今宿
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P130－ H－１
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
斜面崩壊により通行不可 V＝400ｍ３
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【清水北】 (2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 清水北 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 清水北 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 9 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （ 北 ）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）高瀬福士線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 清地
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P59－ A－5
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
道路亀裂多数
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【清水北】 (１)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 清水北 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 清水北 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 3 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （北）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （主）清水富士宮線【但沼～高瀬橋】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 但沼町
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P52－ J－5
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
家屋倒壊により、通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【清水中央】 (2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 清水中央 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 清水中央 | 第 2 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 2 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （中央）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）入江富士見線【庵原～袖師】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 袖師町
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P133－ H－５
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
アンダーパス浸水 H＝1m ポンプ排水により通行可能
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【清水中央】 (1)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 清水中央 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 清水中央 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 1 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （中央）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）入江富士見線【大曲～桜ヶ丘病院入口】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 鶴舞町
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P100－ D－５
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
電柱倒壊、道路陥没
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【清水南】 (3)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 清水南 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 清水南 | 第 3 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 8 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （清水南）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （国）150号【駒越西～駒越東町】、（一）駒越富士見線【駒越東町～東海大学入口】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 清水区 駒越西二丁目～折戸二丁目
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P27,32,17,12
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
津波瓦礫、浸水被害、放置車両あり 道路啓開にあたり、放置車両移動の手続き
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【清水南】 (2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 清水南 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 清水南 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 6 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （清水南）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （国）150号【羽衣橋～駒越東町】
【地 名】
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P53－ H－１
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
羽衣橋 橋梁段差 道路亀裂多数
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【清水南】 (１)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 清水道路整備課
ブロック名 | 清水南 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 清水南 | 第 2 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 清水 | 第 7 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （清水南）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （国）149号【羽衣橋～万世町】
【地 名】
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P53－ H－１
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
津波瓦礫、浸水被害、放置車両あり 道路啓開にあたり、放置車両移動の手続き
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【駿河長田】 (2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 駿河道路整備課
ブロック名 | 駿河長田 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 長田 | 第 2 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 駿河 | 第 6 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （長田）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （国）150号【新日本坂トンネル～広野】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 駿河区 小坂
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P176－ G－５
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
トンネルに亀裂あり（2m以上） コンサルに調査を依頼済。
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【駿河長田】 (1)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 駿河道路整備課
ブロック名 | 駿河長田 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 長田 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 駿河 | 第 3 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （長田）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （市）丸子新田広野三丁目線【丸子新田～広野】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 駿河区 みずほ二丁目
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P153－ G－１
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
マンホール隆起（2基）、電柱倒壊
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【駿河日本平】 (2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 駿河道路整備課
ブロック名 | 駿河日本平 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 日本平 | 第 1 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 駿河 | 第 ２ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （日本平）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （市）中野小鹿線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 駿河区 南八幡町
| 【目標物】 |  |  | 通行不可 1: 駿河区役所
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P69－ H －２
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
支障電柱3本 通行不可 中電に連絡 通電の有無確認中
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【駿河日本平】 (１)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 駿河道路整備課
ブロック名 | 駿河日本平 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 日本平 | 第 ２ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 駿河 | 第 ５ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （日本平）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）高松日出線【駿河総合高校前～大谷放水路西】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 駿河区 高松一丁目
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P93－ E －２
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
道路亀裂多数
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【駿河大里】 (2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 駿河道路整備課
ブロック名 | 駿河大里 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 大里 | 第 ２ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 駿河 | 第 ４ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （大里）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （主）中島南安部線【中野新田～石田】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 駿河区 中田本町
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P90－ H －３
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
支障電柱２本 通行不可 中電に連絡 通電の有無確認中
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【駿河大里】
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 駿河道路整備課
ブロック名 | 駿河大里 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 大里 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 駿河 | 第 １ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （大里）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （主）中島南安部線【静岡大橋東～中野新田】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 駿河区 中野新田
| 【目標物】 |  |  | 通行不可 1: 市立大里中学校
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P107－ E －３
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
支障電柱3本 通行不可 中電に連絡 通電の有無確認中
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵北】(2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵北道路整備課
ブロック名 | 葵北 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 葵北 | 第 ２ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵北 | 第 ２ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （ 北 ）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （一）三ツ峰落合線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 葵区 落合
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P154－ A －２
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
落石多数 通行状況：通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵北】(１)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵北道路整備課
ブロック名 | 葵北 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 葵北 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵北 | 第 １ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （北）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （主）梅ヶ島温泉昭和線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 葵区 湯島
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P63－ E －３
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
斜面崩壊により道路に土砂V＝500m3 通行状況：通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵藁科】(3)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
ブロック名 | 葵藁科 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 藁科 | 第 3 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 7 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （ 藁科）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （市）羽鳥建穂1号線 【1級河川大門川】
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 葵区 羽鳥１丁目14地先
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P28－ H －１
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
斜面崩壊による河川閉塞。道路にも影響あり。 土砂量V＝500m3 通行状況：通行不可（土砂撤去後に通行可能） 河川閉塞により道路浸水箇所あり。
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵藁科】(2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
ブロック名 | 葵藁科 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 藁科 | 第 2 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 6 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （藁科）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （主）南アルプス公園線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 葵区 赤沢
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P63－ E －３
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
斜面崩壊により道路に土砂V＝500m3 通行状況：通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵藁科】(１)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
ブロック名 | 葵藁科 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 藁科 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 3 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （藁科）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: 国道362号 羽鳥IC～羽鳥
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 葵区 羽鳥4丁目1－19地先 羽鳥交差点
| 【目標物】 |  |  | 通行不可 1: 市立服織中学校
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P41－ C －5
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
斜面崩壊により、道路に土砂 V＝200m3 道路啓開の必要あり。
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ 96 ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵中央】(2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
ブロック名 | 葵中央 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 中央 | 第 ２ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 5 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （中央）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （主）井川湖御幸線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 葵区 昭府～新静岡IC
| 【目標物】 |  |  | 通行不可 1: 試験場入口北交差点
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P154－ C －3
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
斜面崩壊により、道路に土砂 V＝200m3 道路啓開の必要あり。
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵中央】(１)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
ブロック名 | 葵中央 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 中央 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 2 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （ ）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
| その他 |  |  | 通行不可 1: （一）静岡藤枝線
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: ㈠藤枝静岡線 安倍川橋（弥勒橋）
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 葵区 弥勒2丁目
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P1－ E －1
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
橋梁段差 H＝最大70ｃｍ コンサルタントによる調査の結果、橋梁本体に損傷が見られたため、通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵城北】(2)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 13 時 00 分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
ブロック名 | 葵城北 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 城北 | 第 ２ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 4 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （城北）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （市）南沼上上土線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 【葵区 豊地～静岡ヘリポート】
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P170－ A －５
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
マンホール隆起（上下水道局に連絡） 通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【葵城北】(1)
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 11月 14日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
ブロック名 | 葵城北 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 城北 | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （城北）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
その他
場 所 | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1: （主）山脇大谷線
| 【地 名】 |  |  | 通行不可 1: 【葵区 長沼～沓谷5丁目】
| 【目標物】 |  |  | 通行不可 1: 踏切（長沼第7踏切）
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2: 駿河区; 通行不可 4: 清水区南部; 応急対応 6: 清水区北部; 応急対応 8: P80－ C －3
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1: 【河川】
電車立ち往生（静鉄に連絡し、対応要請） 通行不可
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1: 24; 通行不可 2: 36; 通行不可 3: 48; 通行不可 4: 72; 応急対応 5: H; 応急対応 6: その他（ 96 ）; あり 10: 啓開不可
作業状況 | 未着手 |  |  | 通行不可 2: 作業完了予定日; 応急対応 6: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4: 対策班班長; 応急対応 7: ブロック責任者; あり 10: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【記載例】
②（主）井川湖御幸線（静岡第３：葵南道路整備課） 【対策が２部コピー】 【原本】を情報管理担当へ、【コピー】を集約、表示へ渡す
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 |  | 発信日時 |  | 9月 ３日 ９時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名 |  | 【所属】 葵南道路整備課
○○ ○○
ブロック名 |  | 葵中央 |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 第３ | 第 １ 号
[6 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号
通行可否 |  | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 |  | 緊急輸送路 （ ）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
その他
場 所 |  | 【路線名】 |  |  | 通行不可 1 13 24: （主）井川湖御幸線
|  | 【地 名】 |  |  | 通行不可 1 13 24: 葵区 松富上組
|  | 【目標物】 |  |  | 通行不可 1 13 24: 中部運転免許センター交差点付近
ゼンリン地図 |  | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2 14 25: 駿河区; 通行不可 4 16 27: 清水区南部; 応急対応 6 17 29: 清水区北部; 応急対応 8 19 31: P154－ C －5
被災状況 |  | 【道路】 |  |  | 通行不可 1 13 24: 【河川】
道路啓開作業が必要 延長１５０ｍ ・（主）井川湖御幸線 道路法面崩壊（全面通行止め） ・土砂崩れによる道路法面崩壊 ・電柱倒壊あり、車両が土砂に巻き込めれ破損し自走不可。放置車両あり。 ・地区支部で優先的に道路啓開作業にあたり、4日間で道路啓開完了見込み。 （資機材要請なし）
啓開完了見込時間 |  | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1 13 24: 24; 通行不可 2 14 25: 36; 通行不可 3 15 26: 48; 通行不可 4 16 27: 72; 応急対応 5 17 28: H; 応急対応 6 17 29: その他（ ９６ ）; あり 10 21 33: 啓開不可
作業状況 |  | 未着手 |  |  | 通行不可 2 14 25: 作業完了予定日; 応急対応 6 17 29: 未定
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  |  | 通行不可 4 16 27: 対策班班長; 応急対応 7 18 30: ブロック責任者; あり 10 21 33: ブロック長
[8 empty] | ㊞ |  |  | レ |  |  | レ
記入者 | 葵南対策班 情報管理・調整担当 ○○○○ |  |  |  | 通行不可 4 16 27: 指示日; 応急対応 6 17 29: ○月 ○○日 ○○時○○分
指示内容 | 道路啓開作業 井川湖御幸線 150m
施工業者名 （応諾サイン） | ○○建設工業 |  |  |  | 応急対応 6 17 29: 担当者; 応急対応 8 19 31: ○○○○
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。

## 様式第３号【白紙】
要請・報告
【建設局様式 第３号】
情 報 票 | 発信日時 |  | 月 日 0時００分 | [5 empty] | 報告者 氏 名
ブロック名 |  |  |  |  | ブロック 受付番号 |  | 第３ | 第 １ 号
[5 empty] | 対 策 班 報告番号 |  | 葵南 | 第 １ 号
通行可否 | 通行可 |  |  | 通行不可 |  |  |  | 応急対応 |  |  |  | あり |  | なし
※【対策班記入】 緊急輸送路 区間番号 | 緊急輸送路 （ ）ブロック |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
その他
場 所 | 【路線名】
【地 名】
【目標物】
ゼンリン地図 | 葵区南部 |  | 葵区北部 | 通行不可 2 14 25: 駿河区; 通行不可 4 16 27: 清水区南部; 応急対応 6 17 29: 清水区北部
被災状況 | 【道路】 |  |  | 通行不可 1 13 24: 【河川】
啓開完了見込時間 | 3 | 6 | 12 | 通行不可 1 13 24: 24; 通行不可 2 14 25: 36; 通行不可 3 15 26: 48; 通行不可 4 16 27: 72; 応急対応 5 17 28: H; 応急対応 6 17 29: その他（ ）; あり 10 21 33: 啓開不可
作業状況 |  |  |  | 通行不可 2 14 25: 作業完了予定日
確認チェック欄（レ点又は押印）
指示 ・ 応諾書 |  |  |  | 通行不可 4 16 27: 対策班班長; 応急対応 7 18 30: ブロック責任者; あり 10 21 33: ブロック長
記入者 |  |  |  | 通行不可 4 16 27: 指示日
指示内容
施工業者名 （応諾サイン） |  |  |  | 応急対応 6 17 29: 担当者
※作業実施内容は【完了報告書】をもって確認する。