## コンサル
令和８年度 静岡市発注建設業関連業務予定表（令和８年８月公表）
NO. | 担当課名 | 業務名称 | 業務場所 | 対象地区 （至） | 入札契約方式 | 業種 | 入札時期 | 履行期間 | 業務概要 | 概算規模 | 状況
1 | 森林経営管理課 | 林道元沢金石線橋梁補修設計業務委託 | 清水区中河内地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 橋梁補修設計２橋 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
2 | 森林経営管理課 | 林業専用道樽峠線用地測量業務委託 | 清水区中河内地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 8 | 6 | 用地測量 | 500万円以上 2,500万円未満
3 | 森林経営管理課 | 林道横山線測量設計業務委託 | 葵区横山地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 林道設計１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
4 | ＢＸ推進課 | 清水港貝島地区進入路測量設計業務 | 清水区三保地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 路線測量 L=0.7km 詳細設計 L=0.7km | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
5 | 農地整備課 | 有東木地区農業集落排水処理施設機能強化実施設計業務委託 | 葵区有東木地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 処理施設実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
6 | 農地整備課 | 農道能又馬込線測量設計業務委託 | 葵区日向地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 擁壁工実施設計 L=30m | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
7 | 農地整備課 | 農道寺崎２号線用地測量業務委託 | 清水区尾羽地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 01.測量 | 8 | 6 | 用地測量 L=70m 測量面積 A=2,100㎡ | 100万円以上 500万円未満 | 変更
8 | 農地整備課 | 農道谷津平１号線測量設計業務委託 | 清水区谷津町一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 道路実施設計 L=300m | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
9 | 大谷・小鹿まちづくり推進課 | 宮川・水上地区都市再生整備計画策定業務 | 駿河区宮川、水上地区 |  | 05.指名競争入札 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 8 | 都市再生整備計画作成庁内、外部委員会開催 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
10 | 清水まちづくり推進課 | 草薙駅通３号線電算帳票作成業務委託 | 清水区草薙一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 電算帳票作成 一式 | 100万円以上 500万円未満
11 | 公園建設管理課 | 里山公園（鯨ケ池）設計業務委託 | 葵区下地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 公園設計 2,000㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
12 | 公園建設管理課 | （仮称）西千代田公園設計業務委託 | 葵区西千代田町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 公園設計 2,460㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
13 | 公共建築課 | 市立高等学校校舎天井改修工事設計業務委託 | 葵区千代田三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 中央館ホール他天井改修改修面積401㎡ | 500万円以上 2,500万円未満
14 | 公共建築課 | 西奈小学校北校舎・清水船越小学校東校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 葵区瀬名三丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 西奈小３階108㎡ 清水船越小１階35㎡ | 500万円以上 2,500万円未満
15 | 公共建築課 | 日本平動物園動物病院大規模改修工事設計業務委託（ZEB検討含） | 駿河区池田地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 13 | 延床面積約535㎡ | 500万円以上 2,500万円未満
16 | 設備課 | 小中学校体育館空調設備設置工事設計業務委託その１ | 静岡市内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 小中学校体育館の空調設備設置工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
17 | 設備課 | 小中学校体育館空調設備設置工事設計業務委託その２ | 静岡市内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 小中学校体育館の空調設備設置工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
18 | 設備課 | 小中学校体育館空調設備設置工事設計業務委託その３ | 静岡市内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 小中学校体育館の空調設備設置工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
19 | 設備課 | 葵小学校外５校体育館空調設備設置工事設計業務委託 | 葵区城東町外５地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 小学校体育館の空調設備設置工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
20 | 設備課 | 清水入江小学校外５校体育館空調設備設置工事設計業務委託 | 清水区追分二丁目外５地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 小中学校体育館の空調設備設置工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
21 | 設備課 | 桜町高層団地1・2号棟給排水改修工事設計業務委託 | 葵区桜町二丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 市営団地の給排水改修工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
22 | 河川課 | 南ノ谷川地盤変動影響調査業務委託 | 葵区牧ケ谷地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 4 | 木造建物（事前調査）４棟 | 100万円以上 500万円未満 | 追加
23 | 河川課 | 柿ノ畠沢川測量設計業務委託 | 葵区水見色地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 測量設計 50m | 100万円以上 500万円未満 | 取り止め
24 | 河川課 | 羽鳥的場水路用地測量業務委託 | 葵区葵区羽鳥六丁目、建穂二丁目地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 8 | 7 | 用地測量 410m | 500万円以上 2,500万円未満
25 | 河川課 | 東大谷ポンプ施設耐震化詳細設計業務委託 | 駿河区大谷三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 5 | 耐震設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
26 | 河川課 | 手越原地内水路測量設計業務委託 | 駿河区手越原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 測量設計 130m | 100万円以上 500万円未満 | 追加
27 | 土木事務所 | 国道横断暗渠測量設計業務委託 | 清水区横砂本町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 水路設計 30ｍ | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
28 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（中の沢橋１）補修設計業務委託 | 葵区赤沢地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 橋梁補修設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
29 | 葵南道路整備課 | （都）宮前岳美線（４工区）物件再算定業務委託 | 葵区竜南一丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 3 | 物件再算定 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 追加
30 | 葵北道路整備課 | 寺尾大和線(大和橋1)橋梁補修設計業務委託 | 葵区内匠地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 補修設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満
31 | 葵北道路整備課 | 仙俣3号線(瀬戸島橋)橋梁補修設計業務委託 | 葵区奥仙俣地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 補修設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満
32 | 葵北道路整備課 | 橋梁定期点検業務委託（その２） | 葵区一円 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 橋梁定期点検12橋 点検調書作成1式 | 500万円以上 2,500万円未満
33 | 葵北道路整備課 | 橋梁定期点検業務委託（その１） | 葵区一円 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 橋梁定期点検18橋 点検調書作成1式 | 500万円以上 2,500万円未満
34 | 葵北道路整備課 | 橋梁定期点検業務委託（その３） | 葵区一円 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 橋梁定期点検13橋 点検調書作成1式 | 500万円以上 2,500万円未満
35 | 葵北道路整備課 | 松野町屋原１号線用地測量業務委託 | 葵区松野地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 8 | 7 | 用地測量 4,000㎡ | 500万円以上 2,500万円未満
36 | 葵北道路整備課 | (一)三ツ峰落合線(宮沢橋2)橋梁補修設計業務委託 | 葵区落合地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 補修設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
37 | 駿河道路整備課 | (主)山脇大谷線（小鹿）物件調査業務委託 | 静岡市駿河区小鹿、大谷地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 6 | 物件調査 | 100万円以上 500万円未満 | 追加
38 | 駿河道路整備課 | (都)日出町高松線電線共同溝電力管路設備設計及び工事業務 | 駿河区 八幡四丁目地内 |  | 06.随意契約 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 8 | 連係引込管路の設計・工事 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
39 | 清水道路整備課 | 辻一丁目愛染町線踏切電気概略設計業務委託 | 清水区辻一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 8 | 踏切電気概略設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
40 | 清水道路整備課 | （市）由比富士川線（由比入山）設計業務委託 | 清水区由比入山地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | L＝390ｍ 道路詳細設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満
41 | 清水道路整備課 | （都）日の出町押切線（能島）雨水貯留施設設計業務委託 | 清水区能島外２地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 雨水貯留施設設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
42 | 清水道路整備課 | 葛沢線設計業務委託 | 清水区葛沢地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 護岸詳細設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
43 | 清水道路整備課 | （都）清水港三保線（折戸２）物件調査業務委託 | 清水区折戸二丁目、折戸五丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 5 | 補償算定一式 | 500万円以上 2,500万円未満
44 | 清水道路整備課 | （都）日の出町押切線（能島）測量設計業務委託 | 清水区能島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 路線測量 0.04ｋｍ 交差点設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
45 | 清水道路整備課 | 嶺神明線舗装検討業務委託 | 清水区袖師町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 測量設計 0.25km | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
46 | 清水道路整備課 | （都）一里山長崎線物件再算定業務委託 | 清水区有度本町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 5 | 補償算定一式 | 100万円以上 500万円未満
47 | 清水道路整備課 | 羽衣海岸線物件再算定業務委託 | 清水区折戸五丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 5 | 補償算定一式 | 100万円以上 500万円未満
48 | 清水道路整備課 | 吉川旧東海道線物件調査業務委託 | 清水区吉川地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 5 | 補償算定一式 | 500万円以上 2,500万円未満
49 | 清水道路整備課 | 清地１号線物件調査業務委託 | 清水区清地地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 5 | 補償算定一式 | 500万円以上 2,500万円未満
50 | 清水道路整備課 | 吉川旧東海道線土地評価業務委託 | 清水区吉川地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 5 | 補償算定一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
51 | 清水道路整備課 | 庵原町山原線物件調査業務委託 | 清水区庵原町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 8 | 5 | 補償算定一式 | 500万円以上 2,500万円未満
52 | 水道計画課 | 駅南配水場基本設計業務委託 | 駿河区宮川地内 |  | 03.総合評価簡易型Ⅱ | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 13 | 配水場基本設計 一式 | 2,500万円以上 | 変更
53 | 水道計画課 | 与一配水本管布設替基本設計修正業務委託 | 葵区与一外６地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 8 | 配水本管基本設計修正 L=2,300m | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
54 | 水道計画課 | 蒲原第３浄水場送水管更新基本設計業務委託 | 清水区蒲原外２地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 送水管更新基本設計 L=1,800m | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
55 | 水道建設・維持課 | 葵区羽鳥六丁目外配水支管耐震化実施設計業務委託 | 葵区羽鳥六丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
56 | 水道事務所 | 清水区蒲原中外配水支管布設替実施設計業務委託 | 清水区蒲原中外２地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満
57 | 水道事務所 | 旧承元寺導水管保護堰改修修正設計業務委託 | 清水区谷津町２丁目、承元寺町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 実施修正設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満
58 | 水道事務所 | 承元寺導水管布設替実施設計業務委託 | 清水区承元寺地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 8 | 実施設計一式 | 2,500万円以上
59 | 水道事務所 | 清水区矢倉町外配水管布設替実施設計業務委託 | 清水区矢倉町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満
60 | 下水道建設課 | 長田処理区丸子地区 管渠実施設計（詳細設計） 業務委託 | 駿河区丸子地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 詳細設計 1式 開削工法L=750m | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
61 | 下水道建設課 | 管路施設耐震化実施設計 （詳細設計）業務委託 | 下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 管路施設耐震化 実施設計（詳細設計） | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
62 | 下水道建設課 | 管路施設耐震化実施設計 （詳細設計）業務委託 | 下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 管路施設耐震化 実施設計（詳細設計） | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
63 | 下水道施設課 | 中島浄化センター受変電設備改築実施設計（詳細設計）業務委託 | 駿河区中島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 受変電設備改築詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
64 | 下水道施設課 | 中島浄化センター汚泥濃縮設備改築実施設計（詳細設計）業務委託 | 駿河区中島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 汚泥濃縮設備改築詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
65 | 下水道施設課 | 小鹿ポンプ場受変電設備改築実施設計（詳細設計）業務委託 | 駿河区小鹿地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 8 | 7 | 受変電設備改築詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
66 | 住宅政策課 | 桜町高層団地第1・2号棟給排水改修工事設計業務委託 | 葵区桜町二丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 8 | 6 | 給排水改修実施設計 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
67 | 農地整備課 | 農道橋梁点検業務委託 | 葵区坂ノ上外６地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 農道橋梁点検10橋 | 500万円以上 2,500万円未満
68 | 農地整備課 | 農道トンネル点検業務委託 | 清水区伊佐布外3地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 農道トンネル点検2橋 | 500万円以上 2,500万円未満
69 | 景観まちづくり課 | 泉町豊原町線物件調査業務委託（その１） | 駿河区八幡一丁目、森下町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 6 | 非木造物件調査 ２棟 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
70 | 景観まちづくり課 | 泉町豊原町線物件調査業務委託（その２） | 駿河区八幡一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 6 | 非木造物件調査 １棟 附帯工作物調査 １件 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
71 | 公共建築課 | 旧和田島小学校解体工事設計業務委託 | 清水区和田島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 9 | 4 | 特別教室・屋内運動場RC造２階建1,090㎡ほか | 500万円以上 2,500万円未満
72 | 公共建築課 | 興津出張所大規模改修工事設計業務委託（ZEB検討含） | 清水区八木間町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 9 | 13 | 延床面積約270㎡ | 500万円以上 2,500万円未満
73 | 設備課 | 長田東小学校外３校体育館空調設備設置工事設計業務委託 | 駿河区東新田三丁目外３地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 小学校体育館の空調設備設置工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
74 | 土木事務所 | 準用河川新川橋梁架け替え地質調査業務委託 | 清水区宮加三地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 9 | 5 | 地質調査 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
75 | 土木事務所 | 準用河川新川橋梁架け替え予備設計業務委託 | 清水区宮加三地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 橋梁予備設計 ２橋 | 2,500万円以上 | 変更
76 | 葵南道路整備課 | （都）宮前岳美線（４工区）物件調査業務委託 | 葵区竜南一丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 4 | 物件調査 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
77 | 葵南道路整備課 | （一）平山草薙停車場線(２期線)物件調査及び再算定業務委託 | 葵区瀬名一丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 4 | 物件調査及び再算定 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
78 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（（仮称）赤沢トンネル）発生土処理場詳細設計業務委託 | 葵区坂ノ上地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 発生土処理場詳細設計計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
79 | 葵南道路整備課 | (都)東町大岩線物件調査業務委託 | 葵区音羽町、瓦場町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 4 | 物件調査 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
80 | 葵南道路整備課 | （国）362号（羽鳥・安西Ⅲ期工区）物件調査及び再算定業務委託 | 葵区羽鳥二丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 4 | 物件調査及び再算定 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
81 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（赤沢）道路標識設計業務委託 | 葵区赤沢地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 道路標識設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
82 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（（仮称）赤沢トンネル）地質調査業務委託 | 葵区赤沢地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 9 | 5 | 地質調査業務 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
83 | 葵南道路整備課 | 防火用貯水槽（瀬名三丁目）撤去測量設計業務委託 | 葵区瀬名三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 撤去設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
84 | 葵南道路整備課 | 防火用貯水槽（瀬名三丁目）撤去地質調査業務委託 | 葵区瀬名三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 9 | 4 | 地質調査 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
85 | 葵南道路整備課 | （都）静岡駅賤機線（松富２）地盤変動影響調査業務委託 | 葵区松富四丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 5 | 工損調査（事前） 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 変更
86 | 葵南道路整備課 | 防火用貯水槽（北沼上）撤去測量設計業務委託 | 葵区北沼上地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 測量設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
87 | 葵南道路整備課 | 麻機街道線測量設計業務委託 | 葵区南一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 5 | 測量設計 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 変更
88 | 葵南道路整備課 | （国）362号（下相俣２工区）用地測量業務委託 | 葵区相俣地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 9 | 5 | 用地測量 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 変更
89 | 葵南道路整備課 | （都）水道町伊呂波町線物件調査及び再算定業務委託その２ | 葵区伊呂波町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 4 | 物件調査及び再算定 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 追加
90 | 葵北道路整備課 | (一)三ツ峰落合線(横沢洞門)測量設計業務委託 | 葵区横沢地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 路線測量0.10km 詳細設計0.11km | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
91 | 葵北道路整備課 | (一)三ツ峰落合線(横沢竹沢)測量設計業務委託 | 葵区横沢地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 路線測量0.30km 詳細設計0.30km | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
92 | 葵北道路整備課 | (一)三ツ峰落合線(落合川島)測量設計業務委託 | 葵区落合地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 路線測量0.19km 詳細設計0.19km | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
93 | 駿河道路整備課 | (都)日出町高松線共同溝通信管路設備設計及び工事業務 | 駿河区 八幡四丁目地内 |  | 06.随意契約 | 4.土木関係建設コンサルタント | 9 | 9 | 連係引込管路の設計・工事 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
94 | 駿河道路整備課 | 静岡大学前線物件調査業務委託 | 静岡市駿河区大谷地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 6 | 物件調査 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
95 | 駿河道路整備課 | （国）150号（石部）災害防除地質調査業務委託 | 駿河区石部地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 9 | 5 | 路線測量 L=70m 法面予備設計 N=1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
96 | 駿河道路整備課 | （国）150号（石部）災害防除法面調査業務委託 | 駿河区石部地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 調査ボーリング N=2孔 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
97 | 駿河道路整備課 | 丸子逆川１号線災害防除設計業務委託 | 駿河区丸子地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 5 | 法面詳細設計 N=1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
98 | 駿河道路整備課 | (国)150号(潮騒橋)橋梁補修設計業務委託 | 駿河区高松地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 7 | 橋梁補修設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満
99 | 清水道路整備課 | 清地１号線（清水橋）測量設計業務委託 | 清水区清地地内 |  | 03.総合評価簡易型Ⅱ | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 9 | 橋梁詳細設計 １式 | 2,500万円以上 | 追加
100 | 清水道路整備課 | （一）入江富士見線用地測量業務 | 清水区下清水地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 01.測量 | 9 | 5 | 用地測量 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
101 | 清水道路整備課 | 辻一丁目愛染町線踏切概略設計業務委託 | 清水区辻一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 踏切概略設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 追加
102 | 清水道路整備課 | 梅ヶ谷３号線用地測量業務委託 | 清水区梅ケ谷地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 9 | 6 | 延長 L=50ｍ 用地測量 一式 | 100万円以上 500万円未満
103 | 清水道路整備課 | 馬走北２号線用地測量業務委託 | 清水区馬走地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 9 | 6 | 延長 L=140ｍ 用地測量 一式 | 500万円以上 2,500万円未満
104 | 清水道路整備課 | 楠新田草薙１号線設計業務委託 | 清水区草薙、楠新田地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 延長 L=80ｍ 設計 一式 | 100万円以上 500万円未満
105 | 水道計画課 | 承元寺導水管物件補償算定業務委託 | 清水区承元寺町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 9 | 3 | 付帯工作物（調査・算定）１箇所 | 100万円以上 500万円未満
106 | 水道事務所 | 清水区清地配水本管布設替修正設計業務委託 | 清水区清地地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満
107 | 水道事務所 | 清水区原配水管布設替実施設計業務委託 | 清水区原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満
108 | 下水道建設課 | 駒越西１号雨水幹線逆流防止施設実施設計（基本設計）業務委託 | 清水区駒越西地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 7 | 駒越西１号雨水幹線逆流防止施設基本設計 | 500万円以上 2,500万円未満
109 | 下水道建設課 | 管路施設耐震化実施設計 （詳細設計）業務委託 | 下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 管路施設耐震化 実施設計（詳細設計） | 500万円以上 2,500万円未満
110 | 下水道施設課 | 高松浄化センター反応タンク設備改築実施設計（詳細設計）業務委託 | 駿河区登呂五丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 9 | 6 | 散気装置改築詳細設計業務委託 | 2,500万円以上 | 変更
111 | 景観まちづくり課 | （主）井川湖御幸線（中町）外２詳細設計業務委託 | 葵区中町外４地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 5 | 交差点詳細設計 １箇所 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
112 | 葵南道路整備課 | 東静岡駅歩行者専用道線橋梁補修設計業務委託 | 葵区東静岡駅南北自由通路内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 7 | 橋梁補修設計 更新検討 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
113 | 葵南道路整備課 | 南中村前林線（１号橋19）河川協議資料作成業務委託 | 葵区南地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 3 | 関係機関協議資料作成 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
114 | 葵南道路整備課 | （国）362号（上相俣２工区）物件再算定業務委託 | 葵区相俣地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 10 | 4 | 物件調査及び再算定 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 追加
115 | 清水道路整備課 | （都）日の出町押切線（仮称巴川橋）橋梁設計業務委託 | 清水区松井町外２地内 |  | 03.総合評価簡易型Ⅱ | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 8 | 道路詳細設計 １式 橋梁詳細設計 １式 | 2,500万円以上 | 追加
116 | 水道計画課 | 庵原送水管布設替に伴う地質調査業務委託 | 清水区興津清見寺町外３地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 10 | 5 | 機械ボーリング ６孔 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
117 | 水道計画課 | 中町配水本管布設替基本設計業務委託 | 清水区興津清見寺町外９地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 5 | 配水本管基本設計 L=4,100m | 2,500万円以上 | 変更
118 | 水道計画課 | 駅南配水場地質調査業委託 | 駿河区宮川地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 10 | 4 | 機械ボーリング 2孔 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
119 | 水道施設課 | 承元寺取水口更新詳細設計業務委託 | 清水区承元寺町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 10 | 取水口更新詳細設計 | 2,500万円以上 | 取り止め
120 | 下水道建設課 | 中島浄化センター外周道路用地取得に伴う物件調査業務委託 | 駿河区中島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 10 | 4 | 物件移転補償費再算定 | 100万円以上 500万円未満
121 | 下水道建設課 | 中島浄化センター外周道路用地取得に伴う公共嘱託登記業務 | 駿河区中島地内 |  | 06.随意契約 | 01.測量 | 10 | 3 | 土地分筆登記 | 100万円未満
122 | 下水道施設課 | 中島浄化センター管路施設耐震化実施設計（詳細設計）業務委託 | 駿河区中島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 6 | 管路施設耐震化詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
123 | 下水道施設課 | 城北浄化センター管路施設耐震化実施設計（詳細設計）業務委託 | 葵区加藤島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 10 | 6 | 管路施設耐震化詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
124 | 大谷・小鹿まちづくり推進課 | 中野小鹿線地盤変動影響調査（事前）業務委託 | 駿河区小鹿三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 11 | 4 | 工作物 N=1箇所 | 100万円以上 500万円未満
125 | 大谷・小鹿まちづくり推進課 | 中野小鹿線物件調査業務委託 | 駿河区小鹿三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 11 | 4 | 附帯工作物 N=1箇所 | 100万円以上 500万円未満
126 | 葵南道路整備課 | （国）362号（黒俣上外戸）物件調査業務委託 | 葵区黒俣地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 11 | 4 | 物件調査 一式 | 100万円以上 500万円未満
127 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（赤沢・昼居渡）再算定業務委託 | 葵区赤沢外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 11 | 4 | 物件再算定 一式 | 100万円以上 500万円未満
128 | 葵南道路整備課 | 与一右衛門新田静岡用水路添線物件再算定業務委託 | 葵区与一一丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 11 | 4 | 物件再算定 一式 | 500万円以上 2,500万円未満
129 | 下水道施設課 | 城北浄化センター反応タンク設備改築実施設計（基本設計）業務委託 | 葵区加藤島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 11 | 9 | 反応タンク設備基本設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
130 | 下水道施設課 | 長田浄化センター耐震化補強実施設計（基本設計）業務委託 | 駿河区下川原南地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 11 | 9 | 耐震化補強基本設計業務委託 | 2,500万円以上 | 変更
131 | 下水道施設課 | 城北浄化センター耐震化補強実施設計（基本設計）業務委託 | 葵区加藤島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 11 | 9 | 耐震化補強詳細設計業務委託 | 2,500万円以上 | 変更
132 | 下水道施設課 | 中島浄化センター最初沈殿池流入水路改築実施設計（基本設計）業務委託 | 駿河区中島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 11 | 7 | 最初沈殿池流入路改築基本設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
133 | 下水道施設課 | 清水北部浄化センター反応タンク設備改築実施設計（基本設計）業務委託 | 清水区横砂地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 11 | 9 | 反応タンク設備基本設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 変更
134 | 森林経営管理課 | 治山施設測量業務委託 | 未定 |  | 04.一般競争事後審査型 | 01.測量 | 12 | 3 | 渓間測量７箇所 | 100万円以上 500万円未満
135 | 景観まちづくり課 | 東静岡ペデストリアンデッキ詳細設計業務委託 | 葵区東静岡一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 12 | 5 | 橋梁詳細設計 | 2,500万円以上 | 変更
136 | 景観まちづくり課 | 東静岡ペデストリアンデッキ地質調査業務委託 | 葵区東静岡一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 12 | 5 | 地質調査 | 2,500万円以上 | 変更
137 | 駿河道路整備課 | 東名側道小坂１号線物件調査業務委託 | 静岡市駿河区小坂地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 6.補償関係コンサルタント | 1 | 3 | 物件調査 | 100万円以上 500万円未満 | 追加
138 | 水道施設課 | 清水谷津浄水場ポンプ井及びポンプ設備更新詳細設計業務委託 | 清水区八木間町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 3 | 6 | ポンプ場更新詳細設計 | 2,500万円以上
139 | 農地整備課 | 静岡用水路移設詳細設計業務 | 葵区馬場町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 6 | 現地測量1式、用水路移設詳細設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
140 | 公園建設管理課 | 日本平公園物件補償再算定業務委託 | 清水区村松地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 5 | 5 | 物件補償再算定 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
141 | 公園建設管理課 | 里山公園（鯨ケ池）地質調査業務委託 | 葵区下地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 5 | 4 | 地質調査 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
142 | 公共建築課 | 熊ノ平小屋改修工事設計業務委託 | 葵区田代地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 5 | 6 | 山小屋改修156㎡ | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
143 | 土木事務所 | 山原川雨水貯留施設地質調査業務委託 | 清水区山原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 5 | 5 | 地質調査 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
144 | 葵南道路整備課 | （主）藤枝黒俣線（黒俣近野）用地測量業務委託 | 葵区黒俣地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 01.測量 | 5 | 5 | 用地測量 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
145 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（日向）用地測量業務委託 | 葵区日向地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 5 | 6 | 用地測量 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 取り止め
146 | 葵南道路整備課 | 坂本線用地測量業務委託 | 葵区坂本地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 5 | 6 | 用地測量 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
147 | 葵南道路整備課 | （都）宮前岳美線（４工区）道路詳細設計業務委託 | 葵区千代田一丁目、竜南一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 8 | 道路詳細設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
148 | 葵北道路整備課 | （一）大川静岡線（足久保口組原田）物件調査業務委託 | 葵区足久保口組地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 5 | 5 | 物件調査1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
149 | 駿河道路整備課 | （国）150号（下川原）土質調査業務委託 | 駿河区下川原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 5 | 4 | 土質調査 N=1式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
150 | 駿河道路整備課 | 国鉄操車場北側線（栗原橋２）橋梁補修修正設計業務委託 | 駿河区栗原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 4 | 橋梁補修修正設計N=1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
151 | 駿河道路整備課 | 丸子池田線（東新田）土質調査業務委託 | 駿河区東新田地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 5 | 4 | 土質調査 N=1式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
152 | 駿河道路整備課 | (国)１５０号（根古屋）久能拡幅物件再算定業務委託 | 駿河区（古宿～根古屋）地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 5 | 5 | 物件再算定 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
153 | 駿河道路整備課 | 久能山下駐車場測量設計業務委託 | 駿河区根小屋地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 8 | 測量設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
154 | 駿河道路整備課 | 国吉田こ線橋線地質調査業務委託 | 駿河区国吉田地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 5 | 4 | 調査ボーリング N=1孔 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
155 | 清水道路整備課 | （仮称）下野西１１号線測量設計業務委託 | 清水区下野西地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 5 | 測量設計 0.06ｋｍ | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
156 | 清水道路整備課 | （市）興津新浦安橋線（八木間）測量設計業務委託 | 清水区八木間町地先 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 7 | 測量設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
157 | 清水道路整備課 | （主）富士富士宮由比線外２土質調査業務委託 | 清水区由比、蒲原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 4 | 舗装たわみ量調査 延長 L=2,000ｍ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
158 | 清水道路整備課 | 東大曲町１号線設計業務委託 | 清水区東大曲町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 5 | 管渠設計 0.30ｋｍ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
159 | 水道計画課 | 承元寺導水管布設替に伴う地質調査業務委託 | 清水区承元寺町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 5 | 5 | 機械ボーリング 2孔 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
160 | 水道建設・維持課 | 葵区新通配水管布設替実施設計業務委託 | 葵区新通地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 7 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
161 | 水道建設・維持課 | 葵区服織配水管布設替実施設計業務委託 | 葵区服織地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
162 | 水道建設・維持課 | 葵区横内町配水管布設替実施設計業務委託 | 葵区横内町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
163 | 水道施設課 | 八木間ポンプ場1号井更新詳細設計業務委託 | 清水区八木間町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 9 | 八木間ポンプ場１号井更新詳細設計 | 2,500万円以上 | 入札公告済
164 | 水道施設課 | 清水谷津浄水場ITV設備詳細設計業務委託 | 清水区八木間町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 9 | ITV設備更新詳細設計 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
165 | 下水道施設課 | 城北浄化センター管廊耐震化実施設計（詳細設計）業務委託 | 葵区加藤島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 8 | 管廊耐震化詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
166 | 下水道施設課 | 中島浄化センター導水部・管廊耐震化実施設計（詳細設計）業務委託 | 駿河区中島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 5 | 8 | 導水部・管廊耐震化詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
167 | 森林経営管理課 | 林道炭焼平山線災害復旧測量設計業務委託 | 清水区西里地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 林道設計１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
168 | 森林経営管理課 | 林道東俣線トンネル点検業務委託 | 葵区田代地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 6 | トンネル点検１箇所 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
169 | 公園建設管理課 | 日本平公園アクセス道交差点修正設計業務委託 | 清水区村松地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 5 | 道路詳細設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
170 | 公園建設管理課 | 里山公園（鯨ケ池）測量設計業務委託 | 葵区下地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 5 | 公園測量設計 2,000㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
171 | 公共建築課 | 清水有度第一小学校西校舎・清水有度第二小学校中校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 清水区有度本町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 有度第一小３階93㎡ 有度第二小１階34㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
172 | 公共建築課 | 安東中学校東校舎・城山中学校校舎南側トイレ改修工事設計業務委託 | 葵区安東三丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 安東中４階119㎡ 城山中４階126㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
173 | 公共建築課 | 富士見台こども園中規模改修・構造保全工事設計業務委託 | 駿河区富士見台二丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 延床面積約885㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
174 | 公共建築課 | 竜南小学校北校舎・賎機南小学校南校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 葵区竜南一丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 竜南小３階110㎡ 賎機南小４階144㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
175 | 公共建築課 | 清水袖師小学校北校舎・清水興津小学校北校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 清水区袖師町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 清水袖師小３階120㎡ 清水興津小３階90㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
176 | 公共建築課 | 観山中学校北校舎・賎機中学校校舎南側トイレ改修工事設計業務委託 | 葵区観山外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 観山中４階142㎡ 賎機中４階140㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
177 | 公共建築課 | 長田東小学校北校舎・長田南小学校南校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 駿河区東新田三丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 長田東小４階145㎡ 長田南小４階145㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
178 | 設備課 | 長田北小学校給水改修工事設計業務委託 | 駿河区向敷地一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 学校の給水改修工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
179 | 設備課 | 末広中学校給水改修工事設計業務委託 | 葵区末広町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 学校の給水改修工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
180 | 設備課 | 清水総合運動場空調改修工事設計業務委託 | 清水区清開二丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 清水総合運動場の空調改修工事設計業務 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
181 | 河川課 | 小坂地内水路測量設計業務委託 | 駿河区小坂地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 6 | 測量設計 120m | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
182 | 河川課 | 西又地内水路測量設計業務委託 | 葵区西又地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 5 | 測量設計 100m | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
183 | 河川課 | 南沼上三丁目地内水路測量設計業務委託 | 葵区南沼上三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 6 | 測量設計 220m | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
184 | 河川課 | 新間地内水路用地測量業務委託 | 葵区新間地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 6 | 6 | 用地測量 130m | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
185 | 河川課 | 井戸沢用地測量業務委託 | 葵区油山地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 6 | 5 | 用地測量 80m | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
186 | 葵南道路整備課 | 湯島楢尾線測量設計業務委託 | 葵区楢尾地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 測量設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
187 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（寺島）測量設計業務委託 | 葵区寺島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 6 | 測量設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
188 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（寺島）地質調査業務委託 | 葵区寺島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 6 | 5 | 地質調査業務 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
189 | 葵南道路整備課 | （都）宮前岳美線地盤変動影響調査業務委託 | 葵区上足洗、城北地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 3 | 家屋調査 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
190 | 葵南道路整備課 | 湯島楢尾線地質調査業務委託 | 葵区楢尾地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 6 | 7 | 地質調査業務 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
191 | 葵北道路整備課 | (一)三ツ峰落合線(落合川島)物件調査業務委託 | 葵区落合地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 9 | 物件調査1式 | 100万円以上 500万円未満 | 取り止め
192 | 葵北道路整備課 | (主)南アルプス公園線(井川西山平)物件調査業務委託 | 葵区井川地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 9 | 物件調査1式 | 100万円以上 500万円未満 | 取り止め
193 | 葵北道路整備課 | (一)大川静岡線(狩野小橋歩道橋)橋梁補修設計業務委託 | 葵区与左衛門新田地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 補修設計1式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
194 | 葵北道路整備課 | 閑蔵線災害防除測量設計業務委託 | 葵区井川地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 路線測量0.10km 詳細設計0.10km | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
195 | 葵北道路整備課 | 西ケ谷1号線測量設計業務委託 | 葵区西ヶ谷地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 路線測量0.12km 詳細設計0.12km | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
196 | 葵北道路整備課 | (一)大川静岡線(狩野小橋)橋梁補修設計業務委託 | 葵区与左衛門新田地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 補修設計1式 電算帳票作成 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
197 | 駿河道路整備課 | (主)山脇大谷線（片山）物件調査及び再算定業務 | 静岡市駿河区大谷地内 |  | 05.指名競争入札 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 4 | 調査及び 再算定 （建物１4棟） | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
198 | 駿河道路整備課 | 丸子新田広野三丁目線（みずほ一丁目）物件再算定業務委託 | 駿河区みずほ一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 4 | 物件再算定 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
199 | 駿河道路整備課 | （都）丸子池田線（曲金四丁目）物件再算定業務委託 | 駿河区曲金三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 4 | 物件再算定 | 100万円以上 500万円未満 | 取り止め
200 | 駿河道路整備課 | (都）丸子池田線（曲金三丁目）物件再算定業務委託 | 駿河区曲金三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 6 | 物件再算定 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
201 | 駿河道路整備課 | 池田日本平線(安居)災害防除測量設計業務委託 | 駿河区安居地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 法面詳細設計 N=1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
202 | 駿河道路整備課 | (主)山脇大谷線(大谷外２)電線共同溝設計業務委託 | 駿河区大谷外２地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 延長 L=0.5㎞ 電線共同溝設計 L=1.0㎞ | 2,500万円以上 | 入札公告済
203 | 駿河道路整備課 | （主）山脇大谷線（長沼大橋）外３跨線橋点検業務委託 | 駿河区池田外７地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 6 | 橋梁定期点検 4橋 | 2,500万円以上 | 入札公告済
204 | 駿河道路整備課 | （都）日出町高松線（八幡三丁目）物件再調査業務委託 | 駿河区八幡三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 6 | 4 | 物件再調査 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
205 | 駿河道路整備課 | (国)150号(白髭橋)橋梁補修設計業務委託 | 駿河区下島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 橋梁補修設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
206 | 清水道路整備課 | 宮加三日立11号線（一枝橋）橋梁補修設計業務 | 清水区宮加三地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 橋梁補修設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
207 | 清水道路整備課 | 村松堀込２号線外１舗装たわみ量調査業務 | 清水区村松外14地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 6 | 5 | 舗装たわみ量調査 2.25km | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
208 | 清水道路整備課 | 清地１号線（清水橋）設計業務委託 | 清水区清地地内 |  | 03.総合評価簡易型Ⅱ | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 橋梁詳細設計 １式 | 2,500万円以上 | 入札公告済
209 | 清水道路整備課 | （市）西久保袖師町線（富士見橋５）橋梁補修設計業務委託 | 清水区愛染町地先 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 橋長L=11.1ｍ 補修設計 １橋 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
210 | 水道建設・維持課 | 葵区井宮町～宮ヶ崎町、安倍町配水管布設替実施設計業務委託 | 葵区井宮町、宮ヶ崎町、安倍町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
211 | 水道建設・維持課 | 葵区柚木配水本管布設替実施設計業務委託 | 葵区柚木地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
212 | 水道建設・維持課 | 葵区井宮町～宮ヶ崎町配水本管布設替実施設計業務委託 | 葵区井宮町、宮ヶ崎町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
213 | 水道建設・維持課 | 葵区東町～川辺町二丁目配水管布設替実施設計業務委託 | 葵区東町、川辺町二丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
214 | 水道建設・維持課 | 葵区御幸町～中町配水本管及び配水管布設替実施設計業務委託 | 葵区御幸町、中町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
215 | 水道施設課 | 中田取水場更新詳細設計業務委託 | 駿河区中田本町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 取水ポンプ設備、非常用自家発電設備更新詳細設計 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
216 | 水道施設課 | 田町配水場外４施設計測設備等更新詳細設計業務委託 | 葵区田町一丁目外５地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 計測設備更新詳細設計 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
217 | 下水道施設課 | 静清浄化センター耐震化補強実施設計（詳細設計）業務委託 | 清水区清開一丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 9 | 耐震化補強詳細設計業務委託 | 2,500万円以上 | 取り止め
218 | 下水道施設課 | 城北浄化センター沈砂池設備改築実施設計（詳細設計）業務委託 | 葵区加藤島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 沈砂池設備改築詳細設計業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
219 | 下水道施設課 | 高松浄化センターポンプ棟耐震診断（詳細診断）業務委託 | 駿河区登呂五丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 7 | 汚水ポンプ棟耐震詳細診断業務委託 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
220 | 下水道事務所 | 南部処理区八坂南町地内下水道布設替実施設計（詳細設計）業務委託 | 清水区八坂南町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 6 | 6 | 下水道管路施設の布設替実施設計業務（L=190m） | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
221 | 葵南道路整備課 | （国）362号（黒俣上屋敷）災害防除測量設計業務委託 | 葵区黒俣地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 法面詳細設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
222 | 葵北道路整備課 | 草木池尻線(池尻橋)橋梁補修設計業務委託 | 葵区梅ケ島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 補修設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
223 | 葵北道路整備課 | トンネル定期点検業務委託 | 葵区一円 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | トンネル定期点検６箇所 点検調書作成1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
224 | 清水道路整備課 | （一）富士由比線（寺尾橋取付道路）電算帳票作成業務委託 | 清水区由比寺尾地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 5 | 電算帳票作成 １式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
225 | 下水道維持課 | 管路施設改築実施設計(詳細設計)その３業務委託 | 公共下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 管路施設 改築実施設計 L＝1.8ｋｍ | 2,500万円以上 | 入札公告済
226 | 下水道維持課 | 管路施設改築実施設計(詳細設計)その２業務委託 | 公共下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 管路施設 改築実施設計 L＝1.8ｋｍ | 2,500万円以上 | 入札公告済
227 | 下水道維持課 | 管路施設改築実施設計(詳細設計)その４業務委託 | 公共下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 管路施設 改築実施設計 L＝1.8ｋｍ | 2,500万円以上 | 入札公告済
228 | 下水道維持課 | 管路施設改築実施設計(詳細設計)その１業務委託 | 公共下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 管路施設 改築実施設計 L＝1.8ｋｍ | 2,500万円以上 | 入札公告済
229 | 下水道維持課 | 管路施設改築実施計画策定業務委託 | 公共下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 5 | 管路施設 改築実施計画策定 一式 | 2,500万円以上 | 入札公告済
230 | 森林経営管理課 | 林道東俣線測量設計業務委託 | 葵区田代地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 林道設計１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
231 | 森林経営管理課 | 林道勘行峰線測量設計業務委託 | 葵区小河内地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 林道設計１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
232 | 森林経営管理課 | 林道東俣線地質調査業務委託 | 葵区田代地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 7 | 6 | 地質調査１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
233 | 森林経営管理課 | 林道小河内川線外橋梁等点検業務委託 | 葵区小河内地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 橋梁点検23箇所ほか | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
234 | 森林経営管理課 | 林道桑又線測量設計業務委託 | 清水区中河内地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 林道設計１式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
235 | 森林経営管理課 | 林道日向谷線測量設計業務委託 | 清水区吉原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 5 | 林道設計１式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
236 | 公共建築課 | 新通小学校南校舎・服織小学校北校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 葵区駒形通二丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 新通小３階95㎡ 服織小４階142㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
237 | 公共建築課 | 中央体育館プール棟大規模改修工事設計業務委託 | 葵区駿府町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 7 | 9 | プール棟改修2,170㎡ | 2,500万円以上 | 取り止め
238 | 公共建築課 | 豊田中学校南校舎・南中学校南校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 駿河区豊田一丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 豊田中３階98㎡ 南中４階161㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
239 | 公共建築課 | 南田町出張所大規模改修工事設計業務委託（ZEB検討含） | 葵区南田町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 7 | 13 | 延床面積約548㎡ | 2,500万円以上 | 入札公告済
240 | 公共建築課 | 三保飛行場格納庫設計業務委託 | 清水区三保地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 02.建築関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 三保飛行場格納庫 鉄骨造平屋建約500㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
241 | 建設政策課 | 蒲原諏訪町急傾斜地測量調書作成業務委託 | 清水区蒲原諏訪町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 5 | 現地測量 １式 急傾斜地崩壊危険区域指定調書作成 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
242 | 河川課 | 向い屋敷川用地測量業務委託 | 葵区西ヶ谷地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 7 | 6 | 用地測量 45m | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
243 | 河川課 | 足久保口組地内水路用地測量業務委託 | 葵区足久保口組地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 7 | 6 | 用地測量 100m | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
244 | 土木事務所 | 旧巴川（吉川橋）地盤変動影響調査業務委託 | 清水区能島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 3 | 木造建物A 1棟 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
245 | 土木事務所 | 旧巴川（吉川橋）物件再算定業務委託 | 清水区能島、吉川地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 2 | 附帯工作物 2戸 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
246 | 土木事務所 | 常念川護岸改修予備設計業務委託 | 清水区幸町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 5 | 予備設計 200ｍ | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
247 | 土木事務所 | 長崎新田スポーツ広場調整池改良測量設計業務委託 | 清水区長崎新田地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 調整池設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
248 | 葵南道路整備課 | 大原水見色線（大原）用地測量業務委託 | 葵区大原地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 7 | 5 | 用地測量 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
249 | 葵南道路整備課 | 大原水見色線（水見色）用地測量業務委託 | 葵区水見色地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 7 | 5 | 用地測量 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
250 | 葵南道路整備課 | （国）362号（黒俣上屋敷）災害防除地質調査業務委託 | 葵区黒俣地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 7 | 4 | 地質調査 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
251 | 葵南道路整備課 | （都）水道町伊呂波町線物件調査及び再算定業務委託 | 葵区伊呂波町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 4 | 物件調査及び再算定 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
252 | 葵南道路整備課 | （主）南アルプス公園線（鍵穴）用地測量業務委託 | 葵区鍵穴地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 7 | 7 | 用地測量 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
253 | 葵南道路整備課 | （都）静岡駅賎機線（松富２）物件調査業務委託 | 葵区松富四丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 4 | 機械設備調査 一式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
254 | 葵南道路整備課 | （都）東町大岩線電線共同溝測量設計業務委託 | 葵区音羽町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 測量設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
255 | 葵南道路整備課 | （都）東町大岩線電線共同溝地質調査業務委託 | 葵区音羽町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 04.地質調査 | 7 | 4 | 地質調査 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
256 | 葵南道路整備課 | 下17号線測量設計業務委託 | 葵区下地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 道路詳細設計 一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
257 | 葵北道路整備課 | （主）南アルプス公園線（大網トンネル）照明LED化設計委託 | 葵区田代地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 詳細設計１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
258 | 葵北道路整備課 | (主)井川湖御幸線(地岸沢橋)橋梁補修設計業務委託 | 葵区松野地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 補修設計1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
259 | 葵北道路整備課 | (主)南アルプス公園線（田代）災害防除測量設計業務委託 | 葵区田代地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 路線測量0.10km 詳細設計0.10km | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
260 | 葵北道路整備課 | (一)三ツ峰落合線(横沢洞門)補修設計業務委託 | 葵区横沢地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 補修設計１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
261 | 葵北道路整備課 | （主）井川湖御幸線（柿島）物件調査業務委託 | 葵区柿島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 5 | 物件調査1式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
262 | 葵北道路整備課 | （主）梅ヶ島温泉昭和線（平野）物件調査業務委託 | 葵区平野地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 5 | 物件調査1式 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
263 | 葵北道路整備課 | (主)梅ヶ島温泉昭和線(大河内洞門)補修設計業務委託 | 葵区渡地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 補修設計１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
264 | 駿河道路整備課 | (一)静岡焼津線(石部隧道)外１トンネル定期点検業務委託 | 駿河区石部地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 5 | トンネル定期点検 N=1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
265 | 駿河道路整備課 | 丸子井尻4号線用地測量業務委託 | 駿河区丸子地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 01.測量 | 7 | 6 | 用地測量 A=6,000㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
266 | 駿河道路整備課 | 大谷宮川５号線外１物件調査及び再算定業務委託 | 静岡市駿河区大谷地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 5 | 調査及び物件再算定 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
267 | 駿河道路整備課 | （国）150号（丸子川橋）橋梁補修設計業務委託 | 駿河区桃園町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 橋梁補修設計 N=1式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
268 | 清水道路整備課 | （都）日の出町押切線（松井町）道路詳細設計業務 | 清水区松井町外２地内 |  | 03.総合評価簡易型Ⅱ | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 道路詳細設計 １式 橋梁詳細設計 １式 | 2,500万円以上 | 取り止め
269 | 清水道路整備課 | （主）清水富士宮線（宮嶋橋）設計業務委託 | 清水区清地地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 4 | 橋梁修正設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
270 | 清水道路整備課 | （都）日の出町押切線（能島）用地測量業務委託その２ | 清水区北脇新田外地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 7 | 8 | 用地測量 12,000㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
271 | 清水道路整備課 | （都）日の出町押切線（能島）用地測量業務委託その１ | 清水区能島外地内 |  | 05.指名競争入札 | 01.測量 | 7 | 8 | 用地測量 18,000㎡ | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
272 | 清水道路整備課 | （国）150号駒越東町交差点予備設計業務委託 | 清水区駒越東町～清開三丁目地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 歩道拡幅検討業務１式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
273 | 清水道路整備課 | 新丹谷線設計業務委託 | 清水区吉原地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 橋梁詳細設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
274 | 清水道路整備課 | 茂野島３号線（崩沢橋）橋梁補修設計業務委託 | 清水区茂野島地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 橋梁補修設計 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
275 | 清水道路整備課 | 清水駅歩行者専用道線（清水駅東西自由通路）跨線橋定期点検業務委託 | 清水区袖師町、島崎町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 橋梁定期点検 １橋 点検調書作成 １式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
276 | 清水道路整備課 | （一）入江富士見線（桜橋）外１橋梁定期点検業務委託 | 清水区桜橋町外５ |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 橋梁定期点検 ２橋 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
277 | 清水道路整備課 | 袖師町37号線測量設計業務委託 | 清水区袖師町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 測量設計 0.16km | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
278 | 清水道路整備課 | 西久保一丁目３号線外１測量設計業務委託 | 清水区西久保地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 測量設計 0.14km | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
279 | 清水道路整備課 | 小島町立花1号線（立花橋）設計検討業務委託 | 清水区立花地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 6 | 橋梁補修設計検討 １橋 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
280 | 清水道路整備課 | 西久保５号線用地測量業務委託 | 清水区袖師町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 01.測量 | 7 | 6 | 用地測量 | 100万円以上 500万円未満 | 入札公告済
281 | 水道建設・維持課 | 葵区横内町配水本管及び配水管布設替実施設計業務委託 | 葵区横内町地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
282 | 水道建設・維持課 | 葵区長沼配水本管布設替実施設計業務委託 | 葵区長沼地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め
283 | 水道建設・維持課 | 葵区駒形通二丁目外配水支管耐震化実施設計業務委託 | 葵区駒形通二丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
284 | 水道建設・維持課 | 葵区城東町外配水支管耐震化実施設計業務委託 | 葵区城東町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
285 | 水道建設・維持課 | 葵区川合三丁目外配水支管耐震化実施設計業務委託 | 葵区川合三丁目外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
286 | 水道施設課 | （仮称）高松第２取水場外２施設詳細設計業務委託 | 駿河区南八幡町外２地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | ポンプ場更新詳細設計 | 2,500万円以上 | 入札公告済
287 | 水道事務所 | 清水区庵原町外配水支管耐震化及び布設替実施設計業務委託 | 清水区庵原町外６地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 7 | 実施設計一式 | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
288 | 下水道建設課 | 管路施設耐震化実施設計 （詳細設計）業務委託 | 下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 管路施設耐震化 実施設計（詳細設計） | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
289 | 下水道建設課 | 管路施設耐震化実施設計 （詳細設計）業務委託 | 下水道供用区域内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 03.土木関係建設コンサルタント | 7 | 8 | 管路施設耐震化 実施設計（詳細設計） | 500万円以上 2,500万円未満 | 入札公告済
290 | 下水道事務所 | 大沢排水区大沢雨水１号幹線築造その２工事に伴う地盤変動影響調査業務委託 | 清水区青葉町外地内 |  | 04.一般競争事後審査型 | 05.補償関係コンサルタント | 7 | 5 | 事後調査 N=10棟 | 500万円以上 2,500万円未満 | 取り止め