## 工事
令和７年度 静岡市発注工事予定表
№ | 担当課名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 工種 | 入札時期（月表示） | 工期 （箇月） | 工事概要 | その他 （発注予定規模）
1 | 市民局 井川支所 | 市井工第１号井川湖渡船施設整備工事 | 葵区井川地内 | 指名競争入札 | 01.土木一式 | 11月 | 6 | 工事延長 L=111m ブロック積 A=163m2 防止柵 L=118m | 4,000万円以上 8,000万円未満
2 | 環境局 森林経営管理課 | 林道油山線災害復旧工事 | 葵区油山地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 11月 | 3 | ﾌﾞﾛｯｸ積工1箇所 盛土工2箇所 | 1,500万円以上 4,000万円未満
3 | 環境局 森林経営管理課 | 林道諸子沢峯線外２改良工事 | 葵区諸子沢外２地内 | 指名競争入札 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | L=100m 擁壁工、Co路面工、法面工 | 1,500万円以上 4,000万円未満
4 | 環境局 森林経営管理課 | 林道樫ノ木峠線災害復旧工事 | 葵区落合地内 | 指名競争入札 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | L=35m 切土、Co路面工 | 1,500万円以上 4,000万円未満
5 | 環境局 ごみ減量推進課 | 清水ストックヤード衛生等工事 | 清水区八坂町地内 | 技術資料提出型 | 09.管 | 1月 | 8 | ストックヤード建設に伴う衛生等設備工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
6 | 環境局 ごみ減量推進課 | 清水ストックヤード電気工事 | 清水区八坂町地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 1月 | 8 | ストックヤード建設に伴う電気設備工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
7 | 農政部 農地整備課 | 農道戸倉和田島線改良工事 | 清水区杉山地内 | 技術資料提出型 | 05.とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 延長 L=45m 落石防止網工 A=200㎡ | 500万円以上 1,500万円未満
8 | 農政部 農地整備課 | 小坂二丁目地内排水路改良工事 | 駿河区小坂二丁目地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | 延長 L=50m 水路工 L=50m | 500万円以上 1,500万円未満
9 | 農政部 農地整備課 | 飯間地内用水路改良工事 | 葵区飯間地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | 延長 L=120m 水路工 L=120m | 500万円以上 1,500万円未満
10 | 農政部 水産振興課 | 由比漁港水域施設機能保全工事 | 清水区由比今宿地先 | 技術資料提出型 | 05.とび・土工・コンクリート | 11月 | 3 | 水域施設浚渫 １式 | 1,500万円以上 4,000万円未満
11 | 農政部 水産振興課 | 用宗漁港水域施設機能保全工事 | 駿河区用宗二丁目地先 | 技術資料提出型 | 05.とび・土工・コンクリート | 11月 | 3 | 水域施設浚渫 １式 | 1,500万円以上 4,000万円未満
12 | 都市計画部 公園建設管理課 | （仮称）堤町公園整備工事 | 葵区堤町地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 23.造園 | 12月 | 4 | 公園整備 約2,100㎡ | 4,000万円以上 8,000万円未満
13 | 都市計画部 公園建設管理課 | 中島浜ふれあい公園その３整備工事 | 駿河区中島地内 | 技術資料提出型 | 23.造園 | 12月 | 4 | 公園整備 約3,800㎡ | 1,500万円以上 4,000万円未満
14 | 建築部 住宅政策課 | 上土団地第１・２号棟解体工事 | 葵区東千代田二丁目地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 29.解体 | 1月 | 6 | 解体工事 ＊延床面積 ①RC造3Ｆ 約760㎡* ②RC造4Ｆ 約1,000㎡* | 8,000万円以上
15 | 建築部 公共建築課 | 静岡駅北口地下広場改修工事 | 葵区黒金叮地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 02.建築一式 | 3月 | 24 | 改修面積約2,050㎡ | 8,000万円以上
16 | 建築部 公共建築課 | 伝馬町小学校北校舎屋上防水等工事 | 葵区伝馬町地内 | 技術資料提出型 | 18.防水 | 11月 | 3 | 防水改修面積約760㎡ | 1,500万円以上 4,000万円未満
17 | 建築部 公共建築課 | 南藁科小学校校舎屋上防水等工事 | 葵区大原地内 | 技術資料提出型 | 18.防水 | 11月 | 3 | 防水改修面積約1,000㎡ | 1,500万円以上 4,000万円未満
18 | 建築部 設備課 | 清水飯田東小学校・清水高部小学校・清水庵原小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 清水区八坂北一丁目外２地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 08.電気 | 10月 | 7 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 4,000万円以上 8,000万円未満
19 | 建築部 設備課 | 静岡駅北口地下広場改修電気工事 | 葵区黒金町地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 08.電気 | 3月 | 19 | 静岡駅北口地下広場改修に伴う電気工事 | 4,000万円以上 8,000万円未満
20 | 建築部 設備課 | 清水庵原小学校外４校特別教室空調設備設置工事 | 清水区庵原町外４地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 09.管 | 10月 | 7 | 学校特別教室の空調設備設置工事 | 4,000万円以上 8,000万円未満
21 | 建築部 設備課 | 大里東小学校外４校特別教室空調設備設置工事 | 駿河区高松外４地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 09.管 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置工事 | 4,000万円以上 8,000万円未満
22 | 建築部 設備課 | 清水辻小学校外３校特別教室空調設備設置工事 | 清水区辻四丁目外３地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 09.管 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置工事 | 4,000万円以上 8,000万円未満
23 | 建築部 設備課 | 賤機中小学校外２校特別教室空調設備設置工事 | 葵区牛妻外２地内 | 技術資料提出型 | 09.管 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
24 | 建築部 設備課 | 新通小学校・番町小学校・安西小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 葵区駒形通二丁目外２地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 10月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
25 | 建築部 設備課 | 駒形小学校・服織西小学校・南藁科小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 葵区南安倍二丁目外２地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 10月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
26 | 建築部 設備課 | 竜南小学校・井宮北小学校・北沼上小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 葵区竜南一丁目外２地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 10月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
27 | 建築部 設備課 | 田町小学校・井宮小学校・麻機小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 葵区田町五丁目外２地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 10月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
28 | 建築部 設備課 | 清水不二見小学校・清水小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 清水区新緑町、松井町地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 10月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
29 | 建築部 設備課 | 賤機北小学校・賤機中小学校・松野小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 葵区俵沢外２地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
30 | 建築部 設備課 | 大里東小学校・中島小学校・大谷小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 駿河区高松外２地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
31 | 建築部 設備課 | 西豊田小学校・東豊田小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 駿河区曲金二丁目、池田地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
32 | 建築部 設備課 | 清水有度第二小学校・清水岡小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 清水区草薙杉道、神田町地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 11月 | 7 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
33 | 建築部 設備課 | 清水江尻小学校・清水辻小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 清水区江尻町、辻地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
34 | 建築部 設備課 | 清水袖師小学校・清水浜田小学校特別教室空調設備設置電気工事 | 清水区袖師町、浜田町地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 11月 | 6 | 学校特別教室の空調設備設置電気工事 | 1,500万円以上 4,000万円未満
35 | 土木部 河川課 | 大内新田地区雨水貯留施設整備工事 | 清水区大内新田地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 05.とび・土工・コンクリート | 2月 | 7 | 雨水貯留施設整備 １式 | 8,000万円以上
36 | 土木部 河川課 | 南ノ谷川改修工事 | 葵区牧ケ谷地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 5 | 延長 80m 水路工（L型水路）80ｍ | 8,000万円以上
37 | 土木部 土木事務所 | 旧巴川橋りょう架替工事 | 清水区能島、吉川地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 2月 | 15 | 函渠工 1式、仮設橋設置・撤去 1式 | 8,000万円以上
38 | 土木部 土木事務所 | 谷津沢川改修工事 | 清水区馬走北地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 1月 | 6 | 函渠工L=4m、護岸工L=10m | 4,000万円以上 8,000万円未満
39 | 土木部 土木事務所 | 蛇塚地内水路津波対策整備工事 | 清水区蛇塚地内 | 技術資料提出型 | 05.とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | フラップゲート設置工1基 | 500万円未満
40 | 土木部 土木事務所 | 上原池雨水貯留施設造成工事 | 清水区上原一丁目地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | 擁壁工L=30m | 1,500万円以上 4,000万円未満
41 | 道路部 葵南道路整備課 | 御幸町常磐町三丁目線外舗装工事 | 葵区呉服町外地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 13.舗装 | 10月 | 4 | 延長 L=６00m 舗装工 | 4,000万円以上 8,000万円未満
42 | 道路部 葵南道路整備課 | 竜爪線災害防除工事 | 葵区平山地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 5 | 延長 L=80m 根固工、舗装工 | 4,000万円以上 8,000万円未満
43 | 道路部 葵南道路整備課 | (主)南アルプス公園線(大間シロイ沢)災害防除工事 | 葵区大間地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 12月 | 3 | 工事延長 L=40m 吹付法枠 A=120㎡ 鉄筋挿入工 N=50本 | 4,000万円以上 8,000万円未満
44 | 道路部 葵南道路整備課 | 湯島崩野線（崩野）道路整備工事 | 葵区崩野地内 | 指名競争入札 | 01.土木一式 | 10月 | 3 | 工事延長 L=30m ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 A=150㎡ | 1,500万円以上 4,000万円未満
45 | 道路部 葵北道路整備課 | 下与左衛門新田３号線道路整備工事 | 葵区与左衛門新田地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 10月 | 5 | L＝150m 排水構造物工、舗装工 | 1,500万円以上 4,000万円未満
46 | 道路部 葵北道路整備課 | （主）南アルプス公園線（榧の木橋）橋梁補修工事 | 葵区岩崎地内 | 指名競争入札 | 01.土木一式 | 2月 | 7 | L＝12.5m 橋梁補修工 | 8,000万円以上
47 | 道路部 葵北道路整備課 | （主）梅ヶ島温泉昭和線（タナノ沢）道路整備工事（その２） | 葵区梅ケ島地内 | 指名競争入札 | 01.土木一式 | 2月 | 6 | L＝30m 法面工、舗装工 | 8,000万円以上
48 | 道路部 葵北道路整備課 | 藤代１号線災害防除工事 | 葵区梅ケ島地内 | 指名競争入札 | 05.とび・土工・コンクリート | 2月 | 6 | L＝44m 法枠工、舗装工 | 4,000万円以上 8,000万円未満
49 | 道路部 駿河道路整備課 | （国）１５０号久能拡幅（柳沢橋）橋梁下部工工事 | 駿河区根古屋、安居地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 12月 | 15 | 延長 L=19.3m 場所打ち杭工 N=30本 橋台躯体工 N=2基 | 8,000万円以上
50 | 道路部 駿河道路整備課 | （国）１５０号新日本坂トンネルラジオ再放送設備更新工事 | 駿河区小坂、石部、焼津市野秋地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 08.電気 | 11月 | 15 | ラジオ再放送装置１式 放送制御装置１式 | 8,000万円以上
51 | 道路部 駿河道路整備課 | （国）１５０号新日本坂トンネル上り線警報表示板（八楠）更新工事 | 焼津市八楠、中里地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 12月 | 12 | 警報表示板 １基 | 1,500万円以上 4,000万円未満
52 | 道路部 駿河道路整備課 | （一）藤枝静岡線（宇津ノ谷）道路災害復旧工事 | 駿河区宇津ノ谷地内 | 指名競争入札 | 01.土木一式 | 10月 | 8 | 延長L=20m 法枠工A=450㎡ アンカー工N=240本 | 8,000万円以上
53 | 道路部 駿河道路整備課 | （一）奈良間手越線（向敷地四丁目）信号機移設工事 | 駿河区向敷地四丁目外地内 | 指名競争入札 | 08.電気 | 11月 | 4 | 延長L=10m 信号機移設工N=1式 | 500万円以上 1,500万円未満
54 | 道路部 清水道路整備課 | （主）清水富士宮線（宮嶋橋)橋梁下部工工事 | 清水区但沼町、清地地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 11月 | 15 | 橋長 L=116.2ｍ 橋台工 １基 | 8,000万円以上
55 | 道路部 清水道路整備課 | （一）静岡清水自転車道線（久方自転車道）道路整備工事 | 駿河区根古屋、清水区蛇塚地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 11月 | 9 | 延長190ｍ 補強土壁工135ｍ 舗装工570㎡ | 1,500万円以上 4,000万円未満
56 | 道路部 清水道路整備課 | （国）１４９号（入船町、港町一丁目）電線共同溝設置工事 | 清水区入船町、港町一丁目地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 11月 | 7 | 延長160m 電線共同溝整備160m | 8,000万円以上
57 | 道路部 清水道路整備課 | （都）日の出町押切線（北脇）街路整備工事 | 清水区北脇地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 12月 | 6 | 延長 L=110ｍ 側溝工 L=220ｍ、舗装工 A=1,320㎡ | 4,000万円以上 8,000万円未満
58 | 道路部 清水道路整備課 | 高山吉原線（高山トンネル）照明設備更新工事 | 清水区吉原、高山地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 08.電気 | 10月 | 7 | 延長 L=170m 照明分電盤設置 N=1面 照明器具設置 N=35台 | 4,000万円以上 8,000万円未満
59 | 道路部 清水道路整備課 | 山原蜂ケ谷１号線道路整備工事 | 清水区蜂ケ谷地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 5 | 延長 L=200ｍ 側溝工 L=200ｍ、舗装工 A=390㎡ | 4,000万円以上 8,000万円未満
60 | 道路部 清水道路整備課 | 庵原町山原線道路整備工事（その２） | 清水区庵原町地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 11月 | 10 | 延長 L=265ｍ 舗装工 A=1,430㎡ 側溝工 L=357ｍ | 4,000万円以上 8,000万円未満
61 | 道路部 清水道路整備課 | 中河内湯沢線（湯沢橋２）橋梁補修工事 | 清水区中河内地内 | 技術資料提出型 | 05.とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 延長 L=11m 断面修復工 A=4㎡ 表面保護工 A=65㎡ | 500万円以上 1,500万円未満
62 | 道路部 清水道路整備課 | 山原２８号線道路整備工事 | 清水区山原地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | 延長 L=90ｍ 側溝工 L=80ｍ、舗装工 A=380㎡ | 1,500万円以上 4,000万円未満
63 | 道路部 清水道路整備課 | （一）大向福士線（大平）道路整備工事 | 清水区大平地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | 延長 L=90m 排水構造物工 L=180m 擁壁工 L=44m | 1,500万円以上 4,000万円未満
64 | 道路部 清水道路整備課 | （主）清水富士宮線(伊佐布高架橋下)道路整備工事 | 清水区伊佐布地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | 延長 L=80ｍ 舗装工 A=500㎡ 防護柵工 L=100ｍ | 500万円以上 1,500万円未満
65 | 道路部 清水道路整備課 | 池田日本平線（日本平隧道）トンネル照明設置工事 | 清水区草薙、駿河区安居地内 | 格付等級指定型 | 08.電気 | 1月 | 5 | 延長L=75.1m 照明設置工 １式 | 1,500万円以上 4,000万円未満
66 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区東草深町外導水管及び配水管布設替工事 | 葵区東草深町外地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 1月 | 12 | φ300×430 【R7-8債務】 | 8,000万円以上
67 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区城内町配水管布設替工事 | 葵区城内町地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 1月 | 12 | φ150×590 φ100×140 【R7-8債務】 | 8,000万円以上
68 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区北安東三丁目配水管布設替工事 | 葵区北安東三丁目地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 1月 | 12 | φ200×960 【R7-8債務】 | 8,000万円以上
69 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区下川原五丁目配水管布設替工事 | 駿河区下川原五丁目地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 2月 | 12 | φ300×675 【R7-8債務】 | 8,000万円以上
70 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区常磐町一丁目配水管布設替工事 | 葵区常磐町一丁目地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 6 | φ150×250 | 8,000万円以上
71 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区長尾・北沼上送水管及び配水管布設替工事 | 葵区長尾、北沼上地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 6 | φ150×130 | 4,000万円以上 8,000万円未満
72 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区東町配水管布設替工事 | 葵区東町地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 5 | φ150×90 | 4,000万円以上 8,000万円未満
73 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区小坂配水管布設工事 | 駿河区小坂地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 11月 | 10 | φ75×500 【R7-8債務】 | 8,000万円以上
74 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区八幡二丁目配水管布設替工事 | 駿河区八幡二丁目地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 1月 | 10 | φ150×450 【R7-8債務】 | 8,000万円以上
75 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区曲金二丁目配水管布設替工事 | 駿河区曲金二丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ200×80 | 1,500万円以上 4,000万円未満
76 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区曲金二丁目配水管布設替その２工事 | 駿河区曲金二丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ150×130 | 1,500万円以上 4,000万円未満
77 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区中田一丁目配水管布設替工事 | 駿河区中田一丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ75×100 | 1,500万円以上 4,000万円未満
78 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区安西五丁目配水管布設替工事 | 葵区安西五丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ100×110 | 500万円以上 1,500万円未満
79 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区丸子配水管布設替工事 | 駿河区丸子地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ100×100 | 1,500万円以上 4,000万円未満
80 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区中田一丁目配水管布設替工事 | 駿河区中田一丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ75×100 | 1,500万円以上 4,000万円未満
81 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区有東一丁目配水管布設替工事 | 駿河区有東一丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ100×100 | 1,500万円以上 4,000万円未満
82 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区大谷配水管布設替工事 | 駿河区大谷地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ200×100 | 1,500万円以上 4,000万円未満
83 | 水道部 水道建設・維持課 | 駿河区寿町外配水管布設替その２工事 | 駿河区寿町地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | φ300×30 | 1,500万円以上 4,000万円未満
84 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区羽鳥六丁目川配水管布設工事 | 葵区羽鳥六丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 11月 | 4 | φ75×70 | 500万円以上 1,500万円未満
85 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区五番町外配水管布設替工事 | 葵区五番町外地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 11月 | 4 | φ100×85 | 500万円以上 1,500万円未満
86 | 水道部 水道建設・維持課 | 葵区井宮町配水管布設替工事 | 葵区井宮町地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 11月 | 4 | φ100×40 | 500万円以上 1,500万円未満
87 | 水道部 水道施設課 | 村松配水場２号送水ポンプ等更新工事 | 清水区村松地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 20.機械器具設置 | 12月 | 16 | ポンプ等更新 一式 | 8,000万円以上
88 | 水道部 水道施設課 | 蒲原中配水池緊急遮断弁更新工事 | 清水区蒲原中地内 | 技術資料提出型 | 20.機械器具設置 | 2月 | 14 | 緊急遮断弁更新 一式 | 4,000万円以上 8,000万円未満
89 | 水道部 水道施設課 | 八幡配水場外３施設場内配管耐震化工事 | 駿河区南八幡地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 12月 | 8 | 場内配管 一式 | 1,500万円以上 4,000万円未満
90 | 水道部 水道事務所 | 清水区村松・宮加三配水管布設替工事 | 清水区村松、宮加三地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 2月 | 9 | 鋳鉄管布設工 Φ300㎜ L=430ｍ | 8,000万円以上
91 | 水道部 水道事務所 | 清水区島崎町外配水管布設替工事 | 清水区島崎町外２地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 2月 | 8 | 鋳鉄管布設工 Φ200㎜ L=600ｍ | 8,000万円以上
92 | 水道部 水道事務所 | 清水区草薙三丁目配水管布設替工事 | 清水区草薙三丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | ポリエチレン管布設工 Φ100㎜以下 L=200ｍ | 1,500万円以上 4,000万円未満
93 | 水道部 水道事務所 | 清水区迎山町配水管布設替工事 | 清水区迎山町地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 4 | ポリエチレン管布設工 Φ150mm以下 L=130ｍ | 1,500万円以上 4,000万円未満
94 | 水道部 水道事務所 | 清水区草ヶ谷配水管布設工事 | 清水草ヶ谷地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 3 | ポリエチレン管布設工 Φ50㎜ L=100ｍ | 1,500万円以上 4,000万円未満
95 | 下水道部 下水道建設課 | 沓谷排水区瓦場町地区雨水渠築造工事 | 葵区瓦場町地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 10月 | 18 | □700*700～900*1000 L=200m | 8,000万円以上
96 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区大谷１号幹線布設替工事 | 駿河区水上地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 11月 | 17 | Φ450㎜推進工法 L=380m | 8,000万円以上
97 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区大谷地区下水道築造工事その５工事 | 駿河区水上地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 6 | Φ200㎜開削工法 L=360m | 4,000万円以上 8,000万円未満
98 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区大谷地区下水道築造工事その６工事 | 駿河区水上地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 6 | Φ200㎜開削工法 L=510m | 8,000万円以上
99 | 下水道部 下水道建設課 | 中島浄化センター外周道路整備工事 | 駿河区中島地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 6 | 排水構造物工 L=400m 舗装工 A=1500㎡ | 8,000万円以上
100 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区大谷地区下水道築造工事その１工事 | 駿河区宮川地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 11月 | 5 | Φ200㎜開削工法 L=360m | 8,000万円以上
101 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区大谷地区下水道築造工事その３工事 | 駿河区宮川地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 11月 | 5 | Φ200㎜開削工法 L=420m | 8,000万円以上
102 | 下水道部 下水道建設課 | 北部処理区袖師町地内下水道管路施設耐震化工事 | 清水区袖師町地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 2月 | 6 | 管渠更生工 □1600×1600 L=110m | 8,000万円以上
103 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区大谷地区下水道築造工事その４工事 | 駿河区水上地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 10月 | 6 | Φ200㎜開削工法 L=300m | 4,000万円以上 8,000万円未満
104 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区大谷地区下水道築造工事その２工事 | 駿河区宮川地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 11月 | 5 | Φ200㎜開削工法 L=210m | 4,000万円以上 8,000万円未満
105 | 下水道部 下水道建設課 | 渋川雨水ポンプ場流入渠築造工事 | 清水区渋川一丁目地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 12月 | 10 | 函渠工（開削工法） 1700×1700外L=10.5ｍ 管渠工φ200L=23.8ｍ | 4,000万円以上 8,000万円未満
106 | 下水道部 下水道建設課 | 高松処理区新富町三丁目地内外下水道管路施設耐震化工事 | 葵区新富町三丁目外地内 | 技術資料提出型 | 01.土木一式 | 2月 | 4 | 管渠更生工 □2100×1200 L=40m | 4,000万円以上 8,000万円未満
107 | 下水道部 下水道建設課 | 中島処理区登呂・中島地区下水道築造工事 | 駿河区中島地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 10月 | 6 | Φ200㎜開削工法 L=60m | 500万円以上 1,500万円未満
108 | 下水道部 下水道建設課 | 長田処理区外下川原地区外下水道築造工事 | 駿河区下川原外地内 | 格付等級指定型 | 01.土木一式 | 11月 | 5 | Φ200㎜開削工法 L=140m | 1,500万円以上 4,000万円未満
109 | 下水道部 下水道事務所 | 南部処理区静清処理区編入切替管渠築造その２工事 | 清水区清開三丁目外２地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 10月 | 13 | 下水道延長550ｍ 推進 φ500 | 8,000万円以上
110 | 下水道部 下水道事務所 | 大沢雨水渠築造その２工事 | 清水区桜が丘町地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 12月 | 12 | 下水道延長230ｍ 推進 φ1200 | 8,000万円以上
111 | 下水道部 下水道事務所 | 駒越地区下水道築造その1工事 | 清水区駒越北町地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 1月 | 10 | 下水道延長260ｍ 推進 φ300 | 8,000万円以上
112 | 下水道部 下水道事務所 | 大沢雨水渠築造その１工事 | 清水区春日二丁目外地内 | 総合評価施工能力Ⅰ型 | 01.土木一式 | 2月 | 12 | 下水道延長270ｍ 推進 φ1500 | 8,000万円以上
113 | 下水道部 下水道事務所 | 駒越地区下水道築造その２工事 | 清水区駒越、殿沢地内 | 総合評価施工能力Ⅱ型 | 01.土木一式 | 10月 | 5 | 下水道延長 270ｍ 開削 φ200 | 4,000万円以上 8,000万円未満