## 表紙、目次
設 計 図 書 の 照 査 項 目 [参考]
平成24年４月
静 岡 市
目 次
一般土木共通工事 | ・・・・・ | 1
樋門・樋管工事 | ・・・・・ | 3
築堤護岸工事 | ・・・・・ | 6
道路改良（舗装）工事 | ・・・・・ | 8
橋梁下部工事 | ・・・・・ | 10
橋梁上部工事 | ・・・・・ | 12
共同溝工事 | ・・・・・ | 15
上水道管工事 | ・・・・・ | 17
下水道管工事 | ・・・・・ | 18

## 一般土木共通工事照査項目（参考）
一般土木共通工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 施工上の留意点 | 1)施工上の留意点があるか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 | 1)交通規制に関する調整が済んでいるか。 (道路、河川、鉄道、公安委員会、等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)地元及び地権者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)バス路線となるかどうか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)水路管理者との協議は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)地下占有企業者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 7)各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか｡ |  | 有 ・ 無
|  | 8)都市計画及び土地利用が明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 9)上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 10)土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1)地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)測量成果(平面、縦断、横断)が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）埋設物調査資料があるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)測量基準点に関する資料はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)用地境界に関する明確な資料はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 計画条件の確認 | 1) 排水工の計画条件は確認しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ① 排水系統(用水か排水か)及び断面の調査は明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ② 水路管理者と協議してあるか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図書 | 1)全体一般図に必要な項目を記載しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)使用材料は計算書と一致しているか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図書 | 3)水位等、設計条件が図面に明示されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)図面が明瞭に描かれているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)各設計図が相互に整合しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ①一般平面図と縦横断図 |  | 有 ・ 無
|  | ②構造図と仮設図 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
| 施工条件 | 1)施工上の制約条件を確認したか。(スペース、交通条件、水の切廻し) |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 樋門・樋管工事照査項目(参考)
樋門・樋管工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 設計基本条件 | 1)ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)仮締切り等の条件を確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 施工上の基本条件 | 1)水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)工事時期は決定しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)環境上特に配慮すべき事項があるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)樋門・樋管設置のための用地は確保されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 7)近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 8)工期を制約する現場条件はあるか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整 | 1)河川管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)道路管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）地元及び地権者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）関連する工作物管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 追加ボーリングは必要ないか。 |  | 有 ・ 無
|  | 軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。 （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)用地境界が明確であるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 地盤条件 | 1)追加調査の必要性はないか。 |  | 有 ・ 無
| 地形条件 | 1)用地境界を確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 地形条件 | 2)施工ヤード、スペースは確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 施行条件 | 1)施工上の制約条件を確認したか。 (スペース、交通条件、水の切廻し） |  | 有 ・ 無
|  | 2)工事時期を確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 現地踏査 | 1)環境状況(工事における振動、騒音等の配慮面)を把握したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)支障物件(地下埋設物、既設樋管との離れ等)の状況を把握したか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図 | 1)全体一般図に必要な項目が記載されているか。(水位、地質条件等) |  | 有 ・ 無
|  | 2)使用材料は計算書と一致しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)水位等、設計条件が図面に明示されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)図面が明瞭に描かれているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)各設計図が相互に整合しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ・一般平面図と縦断図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と配筋図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と仮設図 |  | 有 ・ 無
|  | 6)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか。) |  | 有 ・ 無
|  | ・壁厚 |  | 有 ・ 無
|  | ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置) |  | 有 ・ 無
|  | ・鋼材形状、寸法 |  | 有 ・ 無
|  | ・使用材料 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 築堤護岸工事照査項目(参考)
築堤護岸工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 設計基本条件 | 1)締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)瀬替、水替時流量決定のための、水文資料はあるか。 |  | 有 ・ 無
| 施工上の基本条件 | 1)運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整 | 1)他の工作物管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2）地元及び地権者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）占用者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 追加ボーリングは必要ないか。 |  | 有 ・ 無
|  | 軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。 （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)用排水路系統図は整理されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 地盤条件 | 1)追加調査の必要性はないか。 |  | 有 ・ 無
| 地形条件 | 1)用地境界を確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 施行条件 | 1)施工上の制約条件を確認したか。 (スペース、交通条件、水の切廻し） |  | 有 ・ 無
|  | 2)工事時期を確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 現地踏査 | 1)支障物件(地下埋設物、占用物件等)の状況を把握したか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図 | 1)平面図には必要な工事内容が明示されているか。 (法線、築堤護岸、附属構造物等) |  | 有 ・ 無
|  | 2)構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図 | 4)構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)水位等設計条件が図面に明示されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)図面が明瞭に描かれているか。 (構造物と寸法線の使い分けがなされているか。) |  | 有 ・ 無
|  | 7)各設計図が相互に整合しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ・一般平面図と縦断図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と配筋図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と仮設図 |  | 有 ・ 無
|  | 8)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか。) |  | 有 ・ 無
|  | ・壁厚 |  | 有 ・ 無
|  | ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置) |  | 有 ・ 無
|  | ・鋼材形状、寸法 |  | 有 ・ 無
|  | ・使用材料 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 道路改良（舗装）工事照査項目（参考）
道路改良(舗装)工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 施工上の留意点 | 1)施工上の留意点があるか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 | 1)交通規制に関する調整が済んでいるか。 (道路、河川、鉄道、公安委員会、等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)地元及び地権者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)バス路線となるかどうか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)水路管理者との協議は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)地下占有企業者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 7)各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか｡ |  | 有 ・ 無
|  | 8)都市計画及び土地利用が明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 9)上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 10)土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 11)休憩施設、チェ－ン着脱場等の計画が明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。 |  | 有 ・ 無
|  | 2) 測量成果(平面、縦断、横断)が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）埋設物調査資料があるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 計画条件の確認 | 1) 排水工の計画条件は確認しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ① 排水系統(用水か排水か)及び断面の調査は明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ② 水路管理者と協議してあるか。 |  | 有 ・ 無
| 付帯施設の必要性 | 1) 標識計画はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2) 照明・信号機(電気設備)は計画されているか。 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 橋梁下部工事照査項目(参考)
橋梁下部工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 施工上の基本条件 | 1)架設条件は決定しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)環境対策は決定しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)近接構造物の有無は確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整 | 1)河川管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)道路管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）地元及び地権者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)港湾管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)鉄道との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)警察との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 7)添架企業者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 8)公益企業者(埋設占用物件)との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 9）漁業利権者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1)地質調査報告書(必要な本数、調査項目)はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)軟弱地盤の判定に必要な資料(側方移動、液状化、圧密沈下等)はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 地形条件 | 1)用地境界を確認したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)施工ヤード、スペースは確認したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)資機材運搬路は確保できるか。 |  | 有 ・ 無
| 現地踏査 | 1)環境状況(工事における振動、騒音等の配慮面)は把握したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)支障物件の状況は把握したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)施工時の注意事項は把握したか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図 | 1)全体一般図に必要な項目が記載されているか。(設計条件、地質条件、建築限界等) |  | 有 ・ 無
|  | 2)構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)各設計図が相互に整合しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ・一般平面図と縦断図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と配筋図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と仮設図 |  | 有 ・ 無
|  | 4)使用材料は明記されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか。) |  | 有 ・ 無
|  | ・壁厚 |  | 有 ・ 無
|  | ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置) |  | 有 ・ 無
|  | ・鋼材形状、寸法 |  | 有 ・ 無
|  | ・使用材料 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合せ区分に合わせてまとめられているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 橋梁上部工事照査項目(参考)
橋梁上部工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 施工上の基本条件 | 1)架設条件は決定しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)環境対策は決定しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)近接構造物の有無は確認したか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整 | 1)河川管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)道路管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）地元及び地権者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)港湾管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)鉄道との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)警察との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 7)添架企業者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 8)公益企業者(埋設占用物件、架空占用物件)との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 9）漁業利権者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1)地質調査報告書(必要な本数、調査項目)はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)設計計算書等(下部工、隣接工区等含む)はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 地形条件 | 1)用地境界を確認したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)施工ヤード、スペースは確認したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)資機材運搬路は確保できるか。 |  | 有 ・ 無
| 現地踏査 | 1)環境状況(工事における振動、騒音等の配慮面)は把握したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)支障物件の状況は把握したか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)施工時の注意事項は把握したか。 |  | 有 ・ 無
| 設計計算書 | 1)使用されている設計基準等は適切か。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)設計基本条件は適切か。 (荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等) |  | 有 ・ 無
|  | 3)構造・線形条件は妥当か。 (橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等) |  | 有 ・ 無
|  | 4)その他(標識、照明、高欄等の付属構造物等) |  | 有 ・ 無
|  | 5)新技術の活用、コスト縮減対策が検討されているか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図 | 1)全体一般図に必要な項目が記載されているか。(設計条件、地質条件、建築限界等) |  | 有 ・ 無
|  | 2)構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)各設計図が相互に整合しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ・一般平面図と縦断図(構造一般図と線形図) |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と配筋図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と仮設図 |  | 有 ・ 無
|  | ・下部工箱抜き図と付属物図(支承配置図、落橋防止図等) |  | 有 ・ 無
|  | 4)使用材料は明記されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)下部工、隣接工区等との整合はとれているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 7)設計図等に基づいた適正な施工が可能か。(架設条件が設計図に反映されているか。 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合せ区分に合わせてまとめられているか。 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 4)橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 共同溝工事照査項目(参考)
共同溝工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 施工上の基本条件 | 1)工事時期と工程が明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)標準的交通処理計画が明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整 | 1)河川管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)道路管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）地元及び地権者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)鉄道との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 5)警察との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 6)高架橋管理者との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 7)地下施設(地下鉄、水路、横断地下道、危険物貯蔵タンクその他大型施設等)との調整は済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 8）溝内排水の流末処理に関する関連部署との整合はとれているか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 関連資料の確認 | 1) 地質調査報告書との整合はとれているか。また地質調査は設計目的に対し十分な内容か。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)環境状況(振動、騒音、井戸使用等の配慮面及び有毒ガス、酸欠空気等)の調査は設計目的に対し十分な内容か。 |  | 有 ・ 無
| 設計図 | 1)各設計図が相互に整合しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | ・一般平面図と縦断図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と配筋図 |  | 有 ・ 無
|  | ・構造図と仮設図 |  | 有 ・ 無
| 設計図 | 2)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか。) |  | 有 ・ 無
|  | ・壁厚 |  | 有 ・ 無
|  | ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置) |  | 有 ・ 無
|  | ・鋼材形状、寸法 |  | 有 ・ 無
|  | ・使用材料 |  | 有 ・ 無
|  | 3)構造物の施工性に問題はないか。 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 上水道工事照査項目(参考)
上水道工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 施工上の留意点 | 1)施工上の留意点があるか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 | 1)交通規制に関する調整は済んでいるか。(鉄道、バス、公安委員会等) |  | 有 ・ 無
|  | 2)地元及び地権者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）地元占有事業者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)土砂等の処理は明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1)測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)埋設物調査資料があるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)用地境界に関する明確な資料はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図書 | 1)全体一般図に必要な項目が記載されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)使用材料は計算書と一致しているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)土被り等、設計条件が図面に明示されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)図面が明瞭に描かれているか。 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
| 施工条件 | 1)施工上の制約条件を確認したか。(スペース、交通条件) |  | 有 ・ 無
|  | 2)工事時期を確認したか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

## 下水道工事照査項目(参考)
下水道工事照査項目一覧表
No | 項目 | 主な内容 | レチェック | 確認資料（有・無） | 備考
| 施工上の留意点 | 1)施工上の留意点があるか。 |  | 有 ・ 無
| 関連機関との調整及び協議関連資料の整理 | 1)交通規制に関する調整は済んでいるか。(鉄道、バス、公安委員会等) |  | 有 ・ 無
|  | 2)地元及び地権者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3）地元占有事業者との調整が済んでいるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)土砂等の処理は明確になっているか。 |  | 有 ・ 無
| 貸与資料の確認 | 1)測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)埋設物調査資料があるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)用地境界に関する明確な資料はあるか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 |  | 有 ・ 無
| 設計図書 | 1)全体一般図に必要な項目が記載されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 2)使用材料は計算書と一致しているか、。 |  | 有 ・ 無
|  | 3)土被り等、設計条件が図面に明示されているか。 |  | 有 ・ 無
|  | 4)図面が明瞭に描かれているか。 |  | 有 ・ 無
| 数量計算 | 1)数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）と整合しているか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） |  | 有 ・ 無
|  | 2)数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか。 |  | 有 ・ 無
| 施工条件 | 1)施工上の制約条件を確認したか。(スペース、交通条件) |  | 有 ・ 無
|  | 2)工事時期を確認したか。 |  | 有 ・ 無
| その他確認事項 | 1)建設工事監理調整会議設置の対象工事か。 |  | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無