小規模工事事務取扱要領

１　趣旨

静岡市は、小規模工事の施工に伴う事業の効率的な執行を図るため、受注者が提出する書類の省略等による手続の簡略化を実施するものとし、その実施その他小規模工事における事務の取扱いに関しては、静岡市土木工事共通仕様書（静岡市建設局監修）、公共建築工事標準仕様書（国土交通省営繕部監修）、公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省営繕部監修）及び特記仕様書（以下これらを「仕様書等」という。）並びにこの要領の定めるところによる。

２　定義

この要領において「小規模工事」とは、静岡市が発注する予定価格が500万円未満（補助事業を含む。）の建設工事をいう。

３　提出書類

受注者は、小規模工事の施工に当たり、別紙１及び別紙２に示すとおり書類の提出を省略することができる。ただし、監督員が特に提出を求めた場合は、この限りでない。

４　施工管理

（１）出来形管埋

出来形管理は、仕様書等に定める出来形管理基準により行うものとする。

（２）品質管理

品質管理は、仕様書等に定める品質管理基準により行うものとする。

（３）写真管理

写真管理は、仕様書等に定める写真管理基準により行うものとする。

５　小規模工事の施工における監督員、受注者等の注意義務

（１）監督員は、受注者が自主管理（工事目的物の品質、精度を完全なものとするため、仕様書等の規格に適合するよう、社内検査を行う等自らが管理（コントロール）することをいう。以下同じ。）の体制（工程、出来形、品質、写真、交通、安全等をいう。以下同じ。）を確立し、施工管理を行うよう指導するものとする。

（２）受注者は、自主管理体制を確立し、施工管理に責任を持つものとする。

（３）受注者は、工事の施工に当たり疑義が生じたときは、監督員と協議するものとする。

６　附則

この要領は、平成24年４月１日から適用する。

附則

この要領は、平成27年４月１日から適用する。

附則

この要領は、平成30年４月１日から適用する。

附則

この要領は、平成31年４月１日から適用する。

別紙１　　　　　　　　　　契約関係書類チェックリス卜　　　　　　　【静岡市H31.4】

| 項 目 |  |  | 細 目 | 摘 要 |  |  | 小規模 工 事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約書 |  |  | 当初、変更 |  |  |  |  |
| 建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  |  | 契約締結時後1ヶ月以内に提出 |  |  |  |
| 工程表 |  |  | 当初 |  |  | 契約締結後14日以内 | 省略 |
|  |  |  | 変更 | 変更した部分は朱書き |  |  | 省略 |
| 主任技術者等 |  |  | 3,500万円以上は専任、下請契約総額4,000万円以上は監理技術者（監理技術者資格者証の交付を受けている者） 注）変更増で3,500万円以上になった場合は、その時点で専任の届出を提出 契約締結の日から14日以内に提出 |  |  |  |  |
| 請負代金内訳書 |  |  | 発注者の請求のあった場合、契約締結後140日以内（契約約款第３条） |  |  |  | 省略 |
| 施工計画書 ※１ |  | 施工計画書 | 現場施工開始までに提出（当初施工計画書は工事始期日から30日以内） |  |  |  |  |
|  |  | 工事概要 |  |  |  |  | 省略可 |
|  |  | 計画工程表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場組織表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指定機械 | 機械の名称、規格、指定番号、台数 |  |  |  | 省略可 |
|  |  | 主要資材 | 品名、規格・寸法、購入会社及び製造会社名 |  |  |  |  |
|  |  | 施工方法 | 仮設備計画、工事用地等含む |  |  | コンクリートの打設高、型枠の取外し時期等 | 省略可 |
|  |  | 施工管理 | 工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理 |  |  |  | 記載 |
|  |  | 安全管理 | 安全訓練等の実施は月あたり半日以上 |  |  |  |  |
|  |  | 緊急時の体制及び対応 | 緊急時の連絡系統、連絡方法を系統図で記入 |  |  |  | 記載 |
|  |  | 交通管理 | 発生土等の運搬、現場周辺の交通対策 |  |  |  | 省略可 |
|  |  | 環境対策 | 騒音、振動、水質汚濁等について周辺住民対策 |  |  |  | 省略可 |
|  |  | 現場作業環境の整備 |  |  |  |  | 省略可 |
|  |  | 再生資源の利用の促進 | 建設副産物の量及び処理方法、処理場所 |  |  |  |  |
|  |  |  | 再生資源利用計画 | 建設省令に規定する建設資材（土砂1,000㎥以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上）を工事現場に搬入する場合、ただし、その目的に照らし全ての工事を対象とする。 |  |  |  |
|  |  |  | 再生資源利用促進計画 | 建設省令に規定する指定副産物（建設発生土1,000㎥以上、コンクリート塊。アスファルト塊。建設発生木材200t以上）を工事現場から搬出する場合、ただし、その目的に照らし全ての工事を対象とする。 |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |
| 工事カルテ（写） |  |  | 契約後 | 受注時工事カルテ受領書 |  | 工事請負代金額500万円以上、契約後10日以内 | 省略 |
|  |  |  | 変更時 | 途中変更時工事カルテ受領書 |  | 変更があった日から10日以内変更契約にて工事請負代金額が500万円以上となった場合、登録し提出 |  |
|  |  |  | 完了後 | 竣工時工事カルテ受領書 |  |  |  |
| 施工体制台帳 |  |  | 施工体制台帳 | 下請契約を締結した場合 |  | 工事現場ごとに備え置く |  |
|  |  |  | 施工体制図 |  |  | 工事現場の見やすい場所に掲示 |  |
| 下請負人通知書 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下請負契約書（写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 再下請負通知書 |  |  |  |  |  |  |  |
| 休日・夜問作業届 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料証明書 | 鋼材・コンクリート二次製品、その他材料 |  | JIS規格品でJIS工場製品 |  | 品質規格証明書 |  | 省 略（ 施工計画書に記載 ） |
|  |  |  | JIS規格外品 |  | 品質規格証明書・検査結果表 |  |  |
|  |  |  | JIS規格品でJIS指定外工場製品 |  | 品質規格証明書・検査結果表 |  |  |
|  | コンクリート積ブロック、U型側溝用溝蓋 |  | 品質規格適合通知書の写し |  |  |  |  |
|  |  |  | 製品検査表 |  |  |  |  |
|  | レディーミクストコンクリート（JIS工場） |  | JIS表示許可の写し |  |  |  |  |
|  |  |  | 配合報告書（様式１） |  |  |  |  |
|  |  |  | 配合報告書（様式２） |  |  |  |  |
|  |  |  | 骨材試験成績表（様式３） |  |  |  |  |
|  |  |  | アルカリ骨材反応性試験成績表 |  | 有効期限６箇月 |  |  |
|  |  |  | 化学混和材（AE剤、減水剤標準形、AE減水剤標準形を除く）の場合、結果報告書をもとに協議 |  |  |  |  |
|  | レディミクストコンクリート非ＪＩＳ工場 上記の他に |  | プラント施設概要書 |  |  |  |  |
|  |  |  | 計量機械の検定証明書 |  |  |  |  |
|  |  |  | 品質管理デー夕 |  |  |  |  |
|  |  |  | セメントの品質証明書 |  |  |  |  |
|  | 加熱アスファルト混合物 |  | 骨材成績試験表 |  |  |  |  |
|  |  |  | アスファルト試験成績表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内配合設計書 |  |  |  |  |
|  |  |  | 現場配合設計書 |  |  |  |  |
|  | 盛土材 |  | 路体材・路床材 |  | 試験結果表又は技術政策課の試験合格証明書 |  |  |
|  | 路盤材 |  | 道路用砕石品質管理試験表 |  |  |  |  |
|  | 道路用砕石 |  | 品質証明書 |  |  |  |  |
|  |  |  | 盛土材料の使用承諾（写し） |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料試験結果報告書（粒度、含水比等） |  |  |  |  |

※１　記入例のとおり

別紙２　　完成図書チェックリスト　　　完成期限の5日前程度に担当監督員に提出し、審査を受ける。　【静岡市H31.4】

| 項 目 |  | 細 目 |  |  | 適 用 | 小規模 工 事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表紙.目次 |  | 目次はこのチェックリスト項目に順ずる |  |  |  |  |
| 出来形管理 |  | 数量総括表 |  |  | 設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック（マイナスは規格値以内） |  |
|  |  | 出来形管理表 |  |  | 面積計算、数量計算表等数箇所抽出してチェック 中間検査検測値（朱書）.段階確認検測値（青書） |  |
| 段階確認立会願 |  |  |  |  |  |  |
| 工事記録簿 |  | 着手から完成日まで日曜.祝日は明示 |  |  | 安全訓練。段階確認等の記載及び立会、検査等の監督員の氏名も記載する |  |
| 休日・夜間作業届 |  |  |  |  |  |  |
| 安全、訓練等の実施報告書 |  |  |  |  | 月あたりに半日以上、実施ごとに写真等の記録を工事工程月報と併せて提出 | 再提出不要 |
| 材料検査簿 |  | 主要な工事材料（鋼材、セメント、杭等）で完成検査時に外部から明視できないものについて、監督員の検印を受ける。生コン納入伝票等は整理して検査時に提示 |  |  |  |  |
| 建設副産物 |  | 搬出調書 |  |  |  | 省略 |
|  |  | マニフェスト（産業廃棄物管理票）総括表 |  |  | 個票は整理して保存、検査時に提示 |  |
|  |  | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の利用状況 |  |  |  |  |
|  |  | 産業廃棄物処理委託契約書（写）、産業廃棄物収集運搬業許可証（写） |  |  |  | 事前 提出 |
| 発生土処分 |  | 残土処分地位置図、平面図、運搬経路、写真 |  |  |  |  |
| 建設業退職金共済証紙受払簿（写） |  |  |  |  | 工事完成時 | 提示 |
| 品質管理表 |  |  | 測点数が10点以上は工程能力図又は品質管画図表（ヒストグラム等）を作成 |  |  | 省略 |
|  | 盛土 |  | 土の粒度、含水量試験 |  | 路床材料1,000㎥につき１回 |  |
|  |  |  | 現場密度試験 |  | 路体1,000㎥に1回、ただし土量5,000㎥未満は３回以上、 路床500㎥に１回、ただし500㎥未満は３回以上 |  |
|  |  |  | プルフローリング試験 |  | 路床、路盤仕上げ後、全幅、全区間 |  |
|  | 路盤 300㎡以下省略可 |  | 締固め密度試験 |  | 2,000㎡までは３個、2,000㎡を超える場合は、1,000㎡につき１回加算 |  |
|  |  |  | 平板載荷試験 |  | 1,000㎥につき２回 |  |
|  |  |  | プルフローリング試験 |  | 全幅、全区間（2,000㎡以上中規模） |  |
|  | 舗装 300㎡以下省略可 |  | 骨材、As混合物の材料試験 |  | 試験練り検査結果により省略可 |  |
|  |  |  | 温度測定110℃以上（トラック１台ごと） |  | １日４回（午前、午後各２回） |  |
|  |  |  | 密度測定 |  | 2,000㎡までは３個、2,000㎡を超える場合は、1,000㎡につき１回加算 |  |
|  | レディミクストコンクリート |  | レディミクストコンクリート強度試験成績報告書（様式４） |  | １品種150㎥につき１回６個、δ7（3個）、δ28（３個） |  |
|  |  |  | コンクリート強度検査報告書（様式５） |  | １品種50㎥未満の場合、生コン工場におけるδ28の品質検査結果を提出 |  |
|  |  |  | コンクリート強度管理表（様式６） |  | 管理対象構造物（高さ2m以上の擁壁・橋台・橋脚・内空４㎡以上の函渠・1工種10㎥以上のもの） |  |
|  |  |  | 気温及びコンクリート打設記録表（様式７） |  |  |  |
|  |  |  | コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表（様式８） |  |  |  |
|  |  |  | コンクリート中の塩化物含有量測定表（様式９） |  | 当初１回以後150㎥を超えるごとに１回、測定中の写真提出、0.30kg／㎥以下（用心鉄筋等を有しない無筋コンクリートは不要） |  |
|  |  |  | スランプ試験 |  | 強度試験用供試体採取時及び品質が変化したとき |  |
|  |  |  | 空気量測定記録表 |  | 〃 |  |
|  |  |  | アルカリ骨材反応抑制対策 |  | コンクリート使用前に監督員に報告 |  |
|  | セメントコンクリート二次製品 |  | コンクリート積ブロック |  | 1,000個又はその端数を１ロット（２個）として形状寸法、強度試験結果を監督員に報告 |  |
|  |  |  | U型側溝用溝蓋 |  | 1,000個又はその端数を２枚１組として形状寸法、強度試験結果を監督員に報告 |  |
|  | ガス圧接 |  | ガス圧接資格証明書 |  |  |  |
|  |  |  | ガス圧接工事検査報告書 |  |  |  |
|  |  |  | 鉄筋ガス圧接部、超音波探傷検査成績書 |  |  |  |
| 使用材料品質証明書 |  |  | 一覧表（NO27） |  |  |  |
|  |  |  | 鋼材 |  | 鋼材検査証明書 |  |
|  |  |  | セメント及び混和材料（JIS製品以外） |  |  |  |
|  |  |  | セメントコンクリート製品 (JIS製品以外） |  |  |  |
|  |  |  | 塗装 |  | 塗料一般 |  |
|  |  |  | その他 | レディミクストコンクリート | レディミクストコンクリート取扱基準による |  |
|  |  |  |  | セメントコクリート製品 | セメントコンクリート製品取扱基準による |  |
|  |  |  |  | 盛土材料 | 盛土材料取扱基準による |  |
|  |  |  |  | 再生下層路盤 | 出荷日直近のデータ、出荷量データも合わせて添付 |  |
|  |  |  |  | その他 | 検査証明書及び出荷証明書等 |  |
| 注）小規模工事とは予定価格500万円未満に適用する。【静岡市】 |  |  |  |  |  |  |

「小規模工事（予定価格500万円未満）の施工計画書記入（例）」

※廃止