## 目次
| No. | 様式名 | リンク
受注者 | 1 | 工程表（当初・変更） | ● | 建設工事執行規則 様式12号 令和7年4月1日更新
| 2 | 現場代理人主任技術者等通知書 | ● | 建設工事執行規則 様式14号 令和7年4月1日更新
| 3 | 下請負人通知書 | ● | 建設工事執行規則 様式10号 令和3年9月更新（押印削除）
| 4 | 施工体系図 | ● | 令和3年4月更新
| 5 | 施工体制台帳 | ● | 令和3年4月更新 令和7年9月1日更新
| 5-1 | 作業員名簿 | ● | 令和3年4月新規 令和7年9月1日更新
| 6 | 再下請負通知書 | ● | 令和3年4月更新 令和7年9月1日更新
発注者 | 7-1 | 工事現場等における施工体制点検チェックリスト | ● | 令和5年4月更新
| 7-2 | 工事現場等における施工体制簡易点検チェックリスト | ● | 令和5年4月更新
受注者 | 8 | 工事記録簿 | ● | 建設工事執行規則 様式15号 平成31年4月更新
| 9 | 工事工程月報 | ● | 建設工事執行規則 様式13号 令和3年9月更新（押印削除）
受発注者 | 10 | 工事打合せ簿 | ● | 令和3年4月更新 | ←旧「指示・承諾・協議・提出・報告書」 | 国土交通省の様式に統一、「指示・承諾・協議・提出・報告書」は廃止
受発注者 | 11 | 協議書 | ●
発注者 | 12-1 | 建設リサイクル法による通知書 | ●
| 12-2 | 分別解体等の計画等（別表１） | ● | 令和3年4月更新（建築指導課様式変更）
| 12-3 | 分別解体等の計画等（別表２） | ● | 令和3年4月更新（建築指導課様式変更）
| 12-4 | 分別解体等の計画等（別表３） | ● | 令和3年4月更新（建築指導課様式変更）
受注者 | 13 | 請求書 | ● | 令和3年9月更新（押印削除）
| 14 | 材料確認書 | ● | 令和6年4月更新（工事書類標準化）
| 15 | 搬出調書 | ● | 令和2年4月更新
| 16 | 品質証明書 | ● | 令和6年4月更新（工事書類標準化）
| 17 | 品質証明員通知書 | ● | 令和6年4月更新（工事書類標準化）
| 18 | 使用材料品質証明書 | ● | 令和3年9月更新（押印削除）、令和4年9月更新（現場代理人参照先修正）
| 19 | 段階確認・立会依頼書 | ● | 令和6年4月更新（工事書類標準化）
| 20 | 安全研修・訓練等の実施記録 | ●
| 21 | 休日・夜間作業届 | ● | 令和2年4月更新、令和4年9月更新（現場代理人参照先修正）
| 22 | 工事目的物引渡書 | ● | 令和3年9月更新（押印削除）
| 23 | マニフェスト集計表 | ●
| 24 | 完成通知届出書 | ● | 建設工事執行規則 様式19号 令和7年4月1日更新
| 25 | 建設業退職金 掛金収納書提出用台紙 | ● | 令和7年4月更新
受発注者 | 26 | 地元承諾書 | ● | 令和2年4月更新
受注者 | 27 | 支給品受領書 | ● | 令和6年4月更新（工事書類標準化）
| 28 | 支給材料受払簿 | ● | Wordデータ（提出書類一式【№5～9】）挿入 令和４年４月更新
| 29 | 支給品精算書 | ● | 令和6年4月更新（工事書類標準化）
| 30A | 支給材料要求書 | ● | Wordデータ（提出書類一式【№5～9】）挿入 令和４年４月（新規）
| 30 | 貸与品返納書 | ● | Wordデータ（提出書類一式【№5～9】）挿入 令和４年４月更新
| 31 | 現場発生品調書 | ● | 令和6年4月更新（工事書類標準化）
発注者 | 32 | 完成図書チェックリスト（土木）【建築設備は参考】 | ● | 完成図書チェックリストデータ挿入 令和7年9月19日更新
受注者 | 33 | 静岡市建設工事監理調整会議設置ガイドライン | ● | 静岡市建設工事監理調整会議設置ガイドライン【報告書様式のみ】（H28.11改正）、令和4年9月更新（現場代理人参照先修正）
| 34 | 設計照査結果書 | ● | 設計図書の照査ガイドライン
発注者 | 35 | 設計照査回答書 | ● | 設計図書の照査ガイドライン
受注者 | 36 | 経歴書（品質証明基準） | ● | 品質証明実施基準【様式のみ】
| 37 | 品質証明書(チェックリスト) | ● | 品質証明実施基準【様式のみ】
| 38 | 舗装技術者通知書 | ● | 舗装技術者通知書
| 39 | 変更舗装技術者通知書 | ● | 舗装技術者通知書
| 40 | 請求書（クイックレスポンスガイドライン） | ● | クイックレスポンス(様式1) 請求書
発注者 | 41 | 回答書（クイックレスポンスガイドライン） | ● | クイックレスポンス(様式2) 回答書
発注者 | 42 | 協議書（クイックレスポンスガイドライン） | ● | クイックレスポンス(様式3) 協議書
| 43 | 請負代金内訳書 | ● | 令和6年4月追加（工事書類標準化）
受注者 | 44 | 工期延期届 |  | 建設工事執行規則 様式17号 令和7年4月1日追加
| 45 | 修補完了届 | ● | 建設工事執行規則 様式20号 令和7年4月1日追加

## 共通項目
No. | 基本項目 | 必須/任意 | 当初入力欄 |  | 第1回変更入力欄 | 第2回変更入力欄 | 備考
1 | 工事名 | 必須 | 令和 年度 第 号 工事 |  |  |  | 年度、号も記入ください。
2 | 工事場所 | 必須 | 静岡市葵区○○○
3 | 工事概要 | 必須
4 | 契約年月日 | 必須 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 20xx/xx/xxの形で入力ください 変更入力欄には、変更契約年月日を入力ください。
5 | 入札（開札）日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 20xx/xx/xxの形で入力ください
6 | 工期（着手） | 必須 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 20xx/xx/xxの形で入力ください
7 | 工期（完成） | 必須 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 20xx/xx/xxの形で入力ください
8 | 請負金額 | 必須 |  |  |  |  | 半角数字
9 | 請負金額の消費税額 |  | 0
10 | 変更請負増減額 | 必須 | 増 | 100000 |  |  | 左：増又は減 右：半角数字
11 | 前払い金額 |  | 0 |  |  |  | 半角数字
12 | 静岡市長氏名／静岡市公営企業管理者氏名 | 必須 | 静岡市長 | 静岡 太郎 |  |  | 左：市長又は公営企業管理者の選択 右：氏名記入欄
13 | 上記住所 | 必須 | 静岡市葵区○○○
14 | 局部 |  | 建設局
15 | 監督員所属 |  | 建設課
16 | 監督員氏名 | 必須 | 葵 | 治郎 |  |  | 左：職位 右：氏名記入欄
17 | 受注者住所 | 必須 | 静岡市葵区○○○
18 | 受注会社名 | 必須 | ㈱○○建設
19 | 受注者代表名 | 必須 | ○○ ○○ |  |  |  | 氏名の前に役職記入
20 | 現場代理人氏名 |  | ○○ ○○
[5 empty] | 変更の場合は、各シートをコピーして作成してください。 |  | 3回目以降の変更の際は、８・９列をコピーし、９列目の後に挿入する。
その際、右上に変更回数を入力してください。

## 01
様式第12号（第20条関係） | [24 empty] | ●目次に戻る
[25 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[12 empty] | 工 程 表 | [14 empty] | 4 | 5
年 月 日
| (宛先)発注者 |  |  |  | 静岡市長
[14 empty] | 受注者 |  | 住所 |  | 静岡市葵区○○○
[16 empty] | 名称 |  | ㈱○○建設
[16 empty] | 氏名 |  | ○○ ○○
| 工事名 |  |  |  | 令和 年度 第 号 工事
| 工期 |  |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 至 | 令和 年 月 日
|  |  | 月･日 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
| 工種 |  |  | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21
| 記載要領 |  |  | 1: １ 工種は、工事数量総括表の工種を記載してください。
（工種以外でも必要なものは、記載してください。）
２ 予定工程は、黒実線で表示してください。
変更契約の工程は、下段に黒点線又は赤実線で表示してください
| ※ | 変更の場合は変更箇所のみ赤で表記、表題の「変更」も赤で表記してください。
| ※ | 所定枠を超過する場合は別紙に記載し、添付してください。

## 02
| 様式14号（第22条関係） | [12 empty] | ●目次に戻る
[14 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
現場代理人等通知書 | [15 empty] | 4 | 5
年 月 日
| (宛先)発注者 |  |  | 静岡市長
[8 empty] | 受注者 |  | 住所 | 静岡市葵区○○○
[10 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[10 empty] | 氏名 | ○○ ○○
現場代理人等を下記のとおり定めたので通知します。
記
| 工 事 名 |  |  |  | 令和 年度 第 号 工事
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者氏名※
監理技術者補佐
専門技術者氏名
（注）主任技術者及び監理技術者は、資格者証の写しを添付してください。資格者証がない
場合は、実務経験者としての経歴書を添付してください。様式第15号（第23条関係）
| ２ 工 期 |  |  |  | 着 手 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 完 成 | 令和 年 月 日
| ３ 請負代金額 |  |  |  | 0
４ 主任技術者等の氏名
| 区 分 |  |  |  | 職 名 | 氏 名 |  |  | 担当工事 種 類 |  |  | 資格区分
[12 empty] | 建設業法 第7条 | 建設業法 第15条
[12 empty] | 第2号 | 第2号
| 主任技術者 |  |  | 専任・ 非専任 | [7 empty] | イ・ロ・ハ
| 監理技術者 |  |  | 専任・ 非専任 | [8 empty] | イ・ロ・ハ
現場代理人
| 監理技術者補佐 | [10 empty] | イ・ロ・ハ | イ・ロ・ハ
| 専門技術者 | [10 empty] | イ・ロ・ハ

## 03
様式第10号（第15条関係） | [9 empty] | ●目次に戻る
[10 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
下請負人通知書 | [11 empty] | 4 | 5
１ | 工事名 |  |  | 令和 年度 第 号 工事
２ | 工事場所 |  |  | 静岡市葵区○○○
３ | 工期 |  |  | 着 手 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 完 成 | 令和 年 月 日
４ | 契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
５ | 請負代金額 |  |  | 0
６ | 下請負人に関する事項
名称 |  |  |  |  | 下請負契約の内容
[5 empty] | 工種 |  | 金額 |  | 備考
円
円
円
円
計 | [7 empty] | 円
下請負人に関する事項を上記のとおり通知します。
年 月 日
| (宛先) 発注者 |  | 静岡市長
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 静岡市葵区○○○
[6 empty] | 名 称 | ㈱○○建設
[6 empty] | 氏 名 | ○○ ○○
（注）
１ | 下請負人に関する事項は、建設工事を直接請け負う下請負人のみを記載してください。
２ | 施工体系図及び施工体制台帳を添付してください。
３ | 下請負人に関する事項に変更があったときは、変更した部分を朱書きし、施工体系図
及び変更部分の施工体制台帳を添付し提出てください。ただし、下請負人に関する事項
に変更がない場合であっても、施工体系図及び施工体制台帳に変更があるときは、当該
書類を提出してください。
| ※ | 所定枠を超過する場合は別紙に記載し、添付してください。

## 04
[24 empty] | 4 | 5
No.4第1編1-1-12 | [21 empty] | ●目次に戻る |  | 4 | 5
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [21 empty] | 変更回数 | 0
発 注 者 名 |  | 静岡市長 静岡 太郎 建設局建設課 |  | 工期 |  |  | 自 | 令和 年 月 日
工 事 名 称 |  | 令和 年度 第 号 工事 |  |  |  |  | 至 | 令和 年 月 日
元 請 名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID | [5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
監 督 員 名 |  |  |  |  | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理(主任）技術者名 |  |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 |  | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  |  | 書 記 |  | 会社名・事業者ID | [5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
副 会 長 |  |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
（注）現場作業により安全管理義務が発生する委託先の商号又は名称、 現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会社名・事業者ID | [5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 会社名・事業者ID | [5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 05
| No.2第1編1-1-12 | [44 empty] | ●目次に戻る
[19 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 《一次下請負人に関する事項》 | [22 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[23 empty] | 会社名・ 事業者ID | [14 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 4 | 5
施 工 体 制 台 帳
住 所
| ［会社名・事業者ID］ |  |  |  | ㈱○○建設
| ［事業所名・現場ID］ | [21 empty] | 工事名称及び 工事内容 |  |  |  | 令和 年度 第 号 工事
| 建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  | 工 期 |  |  |  | 自 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
[6 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 至 |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 |  |  | 一般
[6 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日 |  |  |  | 建設業の 許 可 |  |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[8 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [18 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
[32 empty] | 知事 |  | 一般
| 工事名称及び 工事内容 |  | 令和 年度 第 号 工事 | [26 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
[32 empty] | 知事 |  | 一般
| 発注者及び 住 所 |  | 静岡市長 静岡 太郎 建設局建設課
|  |  | 〒〇〇〇－〇〇〇〇 | [5 empty] | 静岡市葵区○○○ | [13 empty] | 健康保険等の 加入状況 |  |  |  | 保険加入の 有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
| 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 契約日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入
|  |  | 至 | 令和 年 月 日 | [25 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
[27 empty] | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契 約 営業所 |  | 区 分 |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所
元請契約
|  |  | 下請契約 | [19 empty] | 現 場 代理人名 | [12 empty] | 安全衛生 責任者名
| 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の 有無 |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生 推進者名
[6 empty] | 加入 |  |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入
[6 empty] | 適用除外 | [7 empty] | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外 |  |  | 主 任 技術者名 |  |  |  | 専 任 | [8 empty] | 雇用管理 責任者名
|  |  | 事業所整理 記号等 |  |  | 区 分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 | [5 empty] | 非専任
[6 empty] | 元請契約 | [17 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専 門 技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 |  | 治郎 | [8 empty] | 権限及び 意見申出方法
担 当 工事内容
| 監督員名 | [10 empty] | 権限及び 意見申出方法
[23 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無
| 現 場 代理人名 | [10 empty] | 権限及び 意見申出方法
| 監理（主任） 技術者名 |  | 専 任 | [8 empty] | 資格内容
非専任
| 監理技術者 補佐名 | [10 empty] | 資格内容
※添付書類
| 専 門 技術者名 | [10 empty] | 専 門 技術者名 | [13 empty] | １ 発注者との請負契約書の写し
２ 下請負人が請負った建設工事の契約書の写し
|  | 資格内容 | [11 empty] | 資格内容 | [11 empty] | ３ 監理（主任）技術者の資格を証する書面（監理技術者資格者証の写し）
４ 監理（主任）技術者の雇用を証する書面（雇用を証する書面の写し）
|  | 担 当 工事内容 | [11 empty] | 担 当 工事内容 | [13 empty] | 雇用を証する書面
①資格者証 ②住民税特別徴収税額通知書
③健康保険･厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
| 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無 | [6 empty] | ④所属会社の雇用証明書
５ 専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面

## 05-1
[9 empty] | 作 業 員 名 簿 | [5 empty] | ●目次に戻る
[9 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  | 元請 確認欄 |  | 変更回数 | 0
事業所の名称 ・現場ID | [6 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 |  |  |  |  | 年齢 |  |  | 年金保険
[10 empty] | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID |  |  |  |  | 経験年数 |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
[6 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日
歳
年 月 日
年
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [10 empty] | （注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、 国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等によ り、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …現場代理人 |  | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員
（注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …主任技術者 |  | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育
（注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場 合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外で ある場合には左欄に「適用除外」と記載。
| …危険有害業務・再発防止教育 |  |  |  | …外国人技能実習生 |  |  |  | …１号特定技能外国人
（注）２．作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場に おいても他の作業箇所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選 任としなければならない。 | [10 empty] | （注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、 それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運 転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 | [10 empty] | （注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、 ○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）５．資格・免許等の写しを添付する必要はないが、発注者等より確認を求められた際には、提示等の対
応ができるようにしておくこと。 | [10 empty] | （注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
…外国人建設就労者
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 06
| No.3第1編1-1-12 | [41 empty] | ●目次に戻る
[17 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 《再下請負関係》 |  |  |  |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。 | [16 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[21 empty] | 会社名・ 事業者ID | [13 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 4 | 5
再 下 請 負 通 知 書
住 所
【報告下請負業者】
| 直近上位 注文者名 | [8 empty] | 住 所 | [10 empty] | 工事名称及び 工事内容 |  |  | 令和 年度 第 号 工事
| 元請名称・ 事業者ID |  | ㈱○○建設 | [6 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 | [9 empty] | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
[24 empty] | 至 | 年 月 日
代表者名
[21 empty] | 建設業の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[27 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
| 《自社に関する事項》 | [27 empty] | 知事 |  | 一般
| 工事名称及び 工事内容 |  | 令和 年度 第 号 工事 | [23 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
[29 empty] | 知事 |  | 一般
| 工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [8 empty] | 注文者との 契 約 日 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日 | [16 empty] | 健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入の 有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[27 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入
| 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
[5 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日 | [6 empty] | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 年 月 日
[7 empty] | 知事 |  | 一般 | [11 empty] | 現 場 代理人名 | [11 empty] | 安全衛生 責任者名
| 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の 有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生 推進者名
[5 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入
[5 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外 |  |  | 主 任 技術者名 |  |  | 専 任 | [8 empty] | 雇用管理 責任者名
|  |  | 事業所整理 記号等 |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 非専任
[22 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専 門 技術者名
| 監督員名 | [9 empty] | 安全衛生 責任者名 | [23 empty] | 資格内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生 推進者名 | [23 empty] | 担 当 工事内容
| 現 場 代理人名 | [9 empty] | 雇用管理 責任者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専 門 技術者名
| 主 任 技術者名 |  | 専 任 | [9 empty] | 資格内容
|  |  | 非専任 | [19 empty] | ※添付書類
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担 当 工事内容 | [10 empty] | ・ 再下請負人通知者と再下請負人が締結した契約書の写し
| 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無

## 07-1
別記 |  | (請負代金額 4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上) |  |  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | ●目次に戻る
[10 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[10 empty] | ※押印又は署名 |  | 4 | 5
工事現場等における施工体制点検チェックリスト （第 回）
点検日：令和 年 月 日
点検者： |  |  |  | 工事担当課： 建設課 |  |  | 担当監督員名： 治郎
工 事 契 約 の 概 要
工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
工 期 |  | 着手 | 令和 年 月 日 |  | 完成 | 令和 年 月 日
受注者： ㈱○○建設 |  |  |  | 請負代金額 | 0 |  | 一次下請負金額：
点 検 項 目
１ 監理（主任）技術者の調書（写し）と本人の同一性の点検
(1) | 技術者の区分 □監理技術者 □主任技術者 |  |  |  | 調書氏名： 本人氏名： |  |  | □同一者 □他 者
(2) | 監理技術者資格者証又は主任技術者の身分証明書(運転免許証等)の携帯 □有 □無
(3) | 他者の場合の措置 |  | 指示書等 令和 年 月 日 |  |  | 結果：
２ 監理（主任）技術者の身分の点検（直接的かつ恒常的な雇用関係と資格要件の点検）
(1) | 雇用関係の点検 |  | 健康保険証の確認 |  | □有 □無 | 勤務する企業名：
|  |  | 雇用の状況 |  | □恒常的勤務：従業員年数 年 入社年 年 □直前雇用 ：直前入社日 平成 年 月 日
(2) | 技術者の資格要件 |  | 国家資格名: 技術者番号: 取得年月日：平成 年 月 日
３ 専任すべき技術者、現場代理人の常駐
(1) | 監理（主任）技術者 □在 □不在 不在の場合の理由： |  |  |  | 不在の場合の連絡体制 □有 □無 連絡方法：
(2) | 現場代理人名： □在 □不在 不在の場合の理由： |  |  |  | 不在の場合の連絡体制 □有 □無 連絡方法：
４ 施工体制台帳・施工体系図の整備状況
(1) | 施工体制台帳・施工体系図が現場に整備され、記載内容に誤りがないか | [6 empty] | □適 □否
| 台帳と下請負人通知書および現場の施工体制が一致しているか | [6 empty] | □適 □否
| 施工体制台帳に健康保険等の加入状況が記載されているか | [6 empty] | □適 □否
(2) | 一次下請負契約書(写し)の添付 | [6 empty] | □有 □無
(3) | 再下請負通知書、再下請負契約書(写し)の内容（再下請負契約を締結した場合） | [6 empty] | □適 □否
| 再下請負通知書に健康保険等の加入状況が記載されているか（再下請負契約を締結した場合） | [6 empty] | □有 □無
(4) | 工事カルテ受領書（写し）が登録されているか | [6 empty] | □有 □無
５ 標識の掲示等（工事の施工範囲内、屋外掲示が原則）
(1) | 施工体系図が、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示してあるか | [6 empty] | □有 □無
(2) | 建設業退職金共済組合への加入標識が、現場の見やすい場所に掲示してあるか | [6 empty] | □有 □無
(3) | 労災保険関係の成立を表す標識が、現場の見やすい場所に設置されているか | [6 empty] | □有 □無
(4) | 建設業の許可を受けたことを表す標識を、公衆の見やすい場所に設置されているか | [6 empty] | □有 □無
点検者の所見：
参考 |  | 工事現場に掲示が必要な書類一覧
| 名称 |  | 根拠法令・その他備考
1 | 施工体系図 |  | 根拠法令：建設業法第24条の8第4項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第１項
2 | 建設業の許可票 |  | 根拠法令：建設業法第40条、建設業法施行規則第25条、建設業法施行規則別記様式第29号 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上 その他 ：掲示義務は元請業者のみ
3 | 労災保険関係成立票 |  | 根拠法令：労働者災害補償保険法施行規則第49条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上
4 | 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識 |  | 根拠法令：公共工事の入札及び適正化を図るための措置に関する指針第２、5（５）のハ 掲示寸法：大（A3判）または小（A4判）
5 | 緊急時連絡先 |  | 根拠法令：労働安全衛生規則第642条の３
6 | 下請負人に対する通知 |  | 根拠法令：建設業法施行規則第14条の３ 掲示内容：再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨を記載
7 | 作業主任者選任表 |  | 根拠法令：労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第18条
8 | 静岡市環境方針 |  | 根拠法令：静岡市建設工事共通仕様書 第１編、第１章、１－１－３３、12の④
9 | 再生資源利用 （促進）計画 |  | 根拠法令：建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき 事項を定める省令（再生資源省令）第８条第４項 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する 判断の基準となるべき事項を定める省令（指定副産物省令）第７条第４項
10 | 石綿の使用状況の 事前調査結果 |  | 根拠法令：大気汚染防止法第18条の15、大気汚染防止法施行規則第16条の9、 第16条の10、石綿障害予防規則第３条第６項 掲示寸法：A３サイズ以上 掲示内容：元請業者名、調査終了年月日、調査方法、調査結果など
11 | 特定粉じん排出等作業 の作業方法 |  | 根拠法令：大気汚染防止法第16条の４第２項 掲示寸法：A３サイズ以上 掲示内容：元請業者名、作業実施期間及び方法、届出年月日及び届け出先(対象のみ)など
12 | 解体工事業者登録票 (解体工事) |  | 根拠法令：建設業法第40条、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第33条 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上
13 | 建築基準法による 確認済表示 (計画通知対象工事) |  | 根拠法令：建築基準法第89条第１項、建築基準法施行規則第11条 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上
14 | 建設リサイクル法の 届出済シール (建設リサイクル法 対象工事) |  | 根拠法令：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第10条 参考資料：建設リサイクル法届出の手引き（静岡県HPより）

## 07-2
別記 |  | (請負代金額 4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満) |  |  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | ●目次に戻る
[10 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[10 empty] | ※押印又は署名 |  | 4 | 5
工事現場等における施工体制簡易点検チェックリスト （第 回）
点検日：令和 年 月 日
点検者： |  |  |  | 工事担当課： 建設課 |  |  | 担当監督員名： 治郎
工 事 契 約 の 概 要
工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
工 期 |  | 着手 | 令和 年 月 日 |  | 完成 | 令和 年 月 日
受注者： ㈱○○建設 |  |  |  | 請負代金額 | 0 |  | 一次下請負金額：
点 検 項 目
１ 技術者の調書（写し）と本人の同一性の点検
(1) | 調書氏名： 本人氏名： |  |  |  |  | □同一者 □他 者
(2) | 主任技術者の身分証明書(運転免許証等)の携帯 □有 □無
(3) | 他者の場合の措置 |  | 指示書等 令和 年 月 日 |  |  | 結果：
２ 主任技術者の身分の点検（直接的かつ恒常的な雇用関係と資格要件の点検）
(1) | 雇用関係の点検 |  | 健康保険証の確認 |  | □有 □無 | 勤務する企業名：
|  |  | 雇用の状況 |  | □恒常的勤務：従業員年数 年 入社年 年 □直前雇用 ：直前入社日 平成 年 月 日
３ 技術者、現場代理人の常駐
(1) | 現場代理人名： □在 □不在 不在の場合の理由： |  |  |  | 不在の場合の連絡体制 □有 □無 連絡方法：
４ 施工体制台帳・施工体系図の整備状況
(1) | 施工体制台帳・施工体系図が現場に整備され、記載内容に誤りがないか | [6 empty] | □適 □否
| 台帳と下請負人通知書および現場の施工体制が一致しているか | [6 empty] | □適 □否
| 施工体制台帳に健康保険等の加入状況が記載されているか | [6 empty] | □適 □否
(2) | 一次下請負契約書(写し)の添付 | [6 empty] | □有 □無
(3) | 再下請負通知書、再下請負契約書(写し)の内容（再下請負契約を締結した場合） | [6 empty] | □適 □否
| 再下請負通知書に健康保険等の加入状況が記載されているか（再下請負契約を締結した場合） | [6 empty] | □有 □無
(4) | 工事カルテ受領書（写し）が登録されているか | [6 empty] | □有 □無
５ 標識の掲示等（工事の施工範囲内、屋外掲示が原則）
(1) | 施工体系図が、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示してあるか | [6 empty] | □有 □無
(2) | 建設業退職金共済組合への加入標識が、現場の見やすい場所に掲示してあるか | [6 empty] | □有 □無
(3) | 労災保険関係の成立を表す標識が、現場の見やすい場所に設置されているか | [6 empty] | □有 □無
(4) | 建設業の許可を受けたことを表す標識を、公衆の見やすい場所に設置されているか | [6 empty] | □有 □無
点検者の所見：
参考 |  | 工事現場に掲示が必要な書類一覧
| 名称 |  | 根拠法令・その他備考
1 | 施工体系図 |  | 根拠法令：建設業法第24条の8第4項 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第１項
2 | 建設業の許可票 |  | 根拠法令：建設業法第40条、建設業法施行規則第25条、建設業法施行規則別記様式第29号 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上 その他 ：掲示義務は元請業者のみ
3 | 労災保険関係成立票 |  | 根拠法令：労働者災害補償保険法施行規則第49条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上
4 | 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識 |  | 根拠法令：公共工事の入札及び適正化を図るための措置に関する指針第２、5（５）のハ 掲示寸法：大（A3判）または小（A4判）
5 | 緊急時連絡先 |  | 根拠法令：労働安全衛生規則第642条の３
6 | 下請負人に対する通知 |  | 根拠法令：建設業法施行規則第14条の３ 掲示内容：再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨を記載
7 | 作業主任者選任表 |  | 根拠法令：労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第18条
8 | 静岡市環境方針 |  | 根拠法令：静岡市建設工事共通仕様書 第１編、第１章、１－１－３３、12の④
9 | 再生資源利用 （促進）計画 |  | 根拠法令：建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき 事項を定める省令（再生資源省令）第８条第４項 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する 判断の基準となるべき事項を定める省令（指定副産物省令）第７条第４項
10 | 石綿の使用状況の 事前調査結果 |  | 根拠法令：大気汚染防止法第18条の15、大気汚染防止法施行規則第16条の9、 第16条の10、石綿障害予防規則第３条第６項 掲示寸法：A３サイズ以上 掲示内容：元請業者名、調査終了年月日、調査方法、調査結果など
11 | 特定粉じん排出等作業 の作業方法 |  | 根拠法令：大気汚染防止法第16条の４第２項 掲示寸法：A３サイズ以上 掲示内容：元請業者名、作業実施期間及び方法、届出年月日及び届け出先(対象のみ)など
12 | 解体工事業者登録票 (解体工事) |  | 根拠法令：建設業法第40条、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第33条 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上
13 | 建築基準法による 確認済表示 (計画通知対象工事) |  | 根拠法令：建築基準法第89条第１項、建築基準法施行規則第11条 掲示寸法：縦25cm以上×横35cm以上
14 | 建設リサイクル法の 届出済シール (建設リサイクル法 対象工事) |  | 根拠法令：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第10条 参考資料：建設リサイクル法届出の手引き（静岡県HPより）

## 08
様式第15号（第23条関係） | [5 empty] | ●目次に戻る
[6 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
|  |  | 工事記録簿 |  |  |  |  | 4 | 5
工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
工事場所 |  | 静岡市葵区○○○
着手年月日 |  | 令和 年 月 日
完成年月日 |  | 令和 年 月 日
年 月 日 |  | 曜日 | 天候 | 記 録 | 摘 要
（注）
１ | 記録欄には、現場の作業状況又は市監督員の指示若しくは指示事項の処理について
記入してください。
２ | 摘要欄には、指示又は監督を行った監督員名等を記入してください。

## 09
様式第13号（第20条関係）
●目次に戻る
月 工 事 工 程 月 報 | [22 empty] | 平成〇〇年〇〇月〇〇日 | [6 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
1 | 工事名 |  |  | 令和 年度 第 号 工事 | [12 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 現在 |  | 計画 |  | ％ | 実施 | ％ |  |  |  | 4 | 5
2 | 工事場所 |  |  | 静岡市葵区○○○
3 | 工期 |  |  | 着手 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 完成 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設計概要 | [7 empty] | （ ）は実施
4 | 請負代金額 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | （○ｍ） （×ｍ） （◎ｍ） （●ｍ） （－㎡） （－㎡）
| （宛先）発注者 |  |  |  |  | 静岡市長
|  |  |  | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  | 静岡市葵区○○○
[7 empty] | 名 称 |  |  | ㈱○○建設
[7 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | ○○ ○○
| 100 | % | [14 empty] | 100 |  | % | ガス検知 あり なし
進 捗 率 | 90 | [15 empty] | 進 捗 率 | 90 | [10 empty] | 当月分はグラフ・数値共に赤書・前月までは黒書
| 80 | [16 empty] | 80
| 70 | [16 empty] | 70
| 60 | [16 empty] | 60
| 50 | [16 empty] | 50
| 40 | [16 empty] | 40
| 30 | [16 empty] | 30
| 20 | [16 empty] | 20
| 10 | [16 empty] | 10
工 期 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 工 種
計画%
| 下限% | [15 empty] | 構成比率%
（実施%） | [16 empty] | （実施%）
（注） |  | 1 実施・計画・下限・構成の各比率（％）は、小数第２位を四捨五入し、第１位まで記入すること。 2 設計概要は主要工種と、その施工規模を整数で記載すること。 3 ガス検知など必要な項目は、監督員と協議し追加して作成することができる。
※ | 安全研修・訓練等の実施記録を添付して提出してください。

## 10
工 事 打 合 せ 簿 | [17 empty] | ●目次に戻る | 工 事 打 合 せ 簿 | [17 empty] | 工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 | [10 empty] | 発議者 |  |  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 |  | 令和３年○月○日 | [7 empty] | 発議者 |  |  |  | 発注者 |  |  | 受注者 | 発議年月日 |  | 令和３年○月○日
発議事項 |  |  |  | 指示 |  |  | 協議 |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  | 提出 |  |  |  | 発議事項 |  |  |  | 指示 |  |  | 協議 |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  | 提出 |  |  | 発議事項 |  |  |  | 指示 |  |  | 協議 |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  | 提出
|  |  |  | その他 |  | （ | [10 empty] | ） | [5 empty] | その他 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
工事名 |  |  | 令和 年度 第 号 工事 | [15 empty] | 工事名 |  |  | 令和３年度 ○○第〇号 ●●線○○工事 | [14 empty] | 工事名 |  |  | 令和３年度 ○○第〇号 ●●線○○工事
| （内容） | [18 empty] | （内容） | [17 empty] | （内容）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 | [14 empty] | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 |  |  |  | 施工計画書 | [9 empty] | 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 受理 |  | します。 |  |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 受理 |  | します。 |  |  | 発注者 | 上記について |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 受理 |  | します。
処理 | [18 empty] | 処理 | [17 empty] | 処理
[6 empty] | その他 | [18 empty] | その他 | [17 empty] | その他
・ | [10 empty] | 年月日： | [7 empty] | ・ | [10 empty] | 年月日： | [6 empty] | ・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 受理 |  | します。 |  |  |  | 受注者 | 上記について |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 受理 |  | します。 |  |  | 受注者 | 上記について |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 受理 |  | します。
回答 | [18 empty] | 回答 | [17 empty] | 回答
[6 empty] | その他 | [18 empty] | その他 | [17 empty] | その他
[11 empty] | 年月日： | [18 empty] | 年月日： | [17 empty] | 年月日：
[12 empty] | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | [15 empty] | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | [14 empty] | 監督員 |  |  | 現 場 代理人
| 監督員用、現場代理人用の2部複写とする。 | [18 empty] | 監督員用、現場代理人用の2部複写とする。 | [17 empty] | 監督員用、現場代理人用の2部複写とする。
※押印又は署名
提出者が不明になってしまうため
記載例 １
印
印
記載例 ２
印
印
印
印
承諾するが、設計変更の対象としない。
承諾するが、設計変更の対象としない。
施工計画書について
建設工事共通仕様書 第１編１－１－６に基づき、施工計画書を提出します。
建設副産物処理場について
処分場を下記のとおり変更したいので協議願います。
Ａｓ殻について
○○ → △△
承諾するが、設計変更の対象としない。

## 11
別記4 | [6 empty] | ●目次に戻る
[7 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
|  | 協議書 | [6 empty] | 4 | 5
1 | 工事名 | 令和 年度 第 号 工事
2 | 協議の内容
静岡市建設工事請負契約約款第 条第 項の規定により、
について次のように発注者と受注者とが協議した。
年 月 日
|  |  | 発注者 | 静岡市長 静岡 太郎 |  | 印
|  |  | 受注者 | 住所 | 静岡市葵区○○○
|  |  |  | 名称 | ㈱○○建設
|  |  |  | 氏名 | ○○ ○○ | ㊞

## 12-1
●目次に戻る
通 知 書 | [29 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[25 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 4 | 5
静岡市長 |  |  | 殿
（工事発注者）発注者職氏名： | [22 empty] | 静岡市長 静岡 太郎
住 所： | [22 empty] | 静岡市葵区○○○
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により、下記のとおり通知します。
記
連 絡 先 |  | 所属名 |  | 静岡市 建設局 建設課
|  | 担当者職氏名 |  | 葵
治郎
|  | 電話番号 |  |  |  |  | － |  |  | － | [5 empty] | （内線 | [6 empty] | ）
工 事 の 内 容 |  | 工事の名称 |  | 令和 年度 第 号 工事
|  | 工事の場所 |  | 静岡県静岡市葵区○○○
|  | 工事の概要 |  | 工事の種類
[6 empty] | 建築物に係る解体工事 | [9 empty] | 建築物に係る新築又は増築の工事
建築物に係る新築工事等であって新築又は建築の工事に該当しないもの
[6 empty] | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（ | [21 empty] | ）注１
工事の規模
[5 empty] | 建築物に係る解体工事 | [8 empty] | 用途 |  |  |  |  | 、 | 階数 |  |  |  | 、 | 工事対象床面積 |  |  |  | ㎡
[5 empty] | 建築物に係る新築又は増築の工事 | [8 empty] | 用途 |  |  |  |  | 、 | 階数 |  |  |  | 、 | 工事対象床面積 |  |  |  | ㎡
建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
[15 empty] | 用途 |  |  |  | 、 | 階数 |  |  |  | 、 | 請負代金額 |  | 万円(税込)
[5 empty] | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 | [19 empty] | 請負代金額 |  | 万円(税込)
|  | 工期 |  | 令和 年 月 日 | [11 empty] | ～ |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 工事着手予定日： |  |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 会社名 |  | ㈱○○建設 | [12 empty] | 現場代理人氏名
受 注 者 | [22 empty] | ○○ ○○
|  | 所在地 |  | 〒 |  |  |  | － |  |  |  | 静岡市葵区○○○
|  | 電話番号 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | （内線 | [5 empty] | ） | ＦＡＸ |  |  |  | － | －
※受付番号：
注１）建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。
（例：舗装、築堤、土地改良等）

## 12-2
別表１ | [8 empty] | （Ａ４） | ●目次に戻る
[8 empty] | 建築物に係る解体工事 |  | 変更回数 | 0
分別解体等の計画等
建築物の構造 |  |  |  | □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造
□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（ ）
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 |  | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 残存物品 |  | □有（ ）
□無
|  | 他法令関係 | フロン （フロン排出抑制法） | □有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの）
□無
|  |  | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） | □有
特定建設資材への付着（□有 □無）
□ 飛散性石綿（吹き付け石綿 等） □ 非飛散性石綿（石綿含有ビニル 床タイル 等）
□無
|  | 特定建設資材への付着物（石綿以外） |  | □有 | ( ）
□無
|  | その他 （特定建設資材以外への付着物などの有害物質等の状況） （その他必要事項を記載） |  | □有 | □ 飛散性石綿（鉄骨等に吹付けら れた石綿、石綿を含有する断熱材 ・保温材・耐火被覆材 等） □ 非飛散性石綿（石綿含有建材） □ その他（ ）
□無
|  |  |  | その他 | ( )
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  |  | 建築設備･内装材等の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  |  | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ③外装材・上部構造部分 |  |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し |  |  | □ 手作業
[5 empty] | □有 □無 |  |  | □ 手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 （ ） |  |  |  | その他の取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  |  | □上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
□内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し
□可 □不可
不可の場合の理由（ ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み |  |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
[5 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
[5 empty] | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 12-3
別表２ | [8 empty] | （Ａ４） | ●目次に戻る
[5 empty] | 建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替） |  |  |  |  | 変更回数 | 0
分別解体等の計画等
使用する特定建設 資材の種類 |  |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 |  | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 他法令関係(修繕・模様替工事のみ） | フロン （フロン排出抑制法） | □有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの）
□無
|  |  | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） | □有
特定建設資材への付着（□有 □無）
□ 飛散性石綿（吹き付け石綿 等） □ 非飛散性石綿（石綿含有ビニル 床タイル 等）
□無
|  | 特定建設資材への付着物（修繕・模様替工事のみ） （石綿以外） |  | □有 | ( ）
□無
|  | その他 （特定建設資材以外への付着物などの有害物質等の状況） （その他必要事項を記載） |  | □有 | □ 飛散性石綿（鉄骨等に吹付けら れた石綿、石綿を含有する断熱材 ・保温材・耐火被覆材 等） □ 非飛散性石綿（石綿含有建材） □ その他（ ）
□無
|  |  |  | その他 | ( )
工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  |  | 作業内容
| ①造成等 |  |  |  | 造成等の工事 □有 □無
| ②基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無
| ③上部構造部分・外装 |  |  |  | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無
| ④屋根 |  |  |  | 屋根の工事 □有 □無
| ⑤建築設備・内装等 |  |  |  | 建築設備・内装等の工事 □有 □無
| ⑥その他 （ ） |  |  |  | その他の工事 □有 □無
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[5 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[5 empty] | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 12-4
別表３ | [8 empty] | （Ａ４） | ●目次に戻る
[5 empty] | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） |  |  |  |  | 変更回数 | 0
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ）
工事の種類 |  |  |  | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話
□その他（ ）
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） |  |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 |  | 築年数 年
その他（ ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ） | フロン （フロン排出抑制法） | □有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの）
□無
|  |  | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） | □有
特定建設資材への付着（□有 □無）
□ 飛散性石綿（鉄骨等に吹付けら れた石綿、石綿を含有する断熱材 ・保温材・耐火被覆材 等） □ 非飛散性石綿（石綿含有建材）
□無
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） （石綿以外） |  | □有 | （ ）
□無
|  | その他 （特定建設資材以外への付着物などの有害物質等の状況） （その他必要事項を記載） |  | □有 | □ 飛散性石綿（鉄骨等に吹付けら れた石綿、石綿を含有する断熱材 ・保温材・耐火被覆材 等） □ 非飛散性石綿（石綿含有建材） □ その他（ ）
□無
|  |  |  | その他 | ( )
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  |  | 仮設工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  |  | 土工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  |  | 基礎工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  |  | 本体構造の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  |  | 本体付属品の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 （ ） |  |  |  | その他の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み（解体工事のみ） |  |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[5 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[5 empty] | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 13
別記2-1 | [8 empty] | ●目次に戻る
[9 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[7 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 4 | 5
発注者 |  | 静岡市長
|  |  |  | 受注者 |  | 住所 | 静岡市葵区○○○
[6 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[6 empty] | 氏名 | ○○ ○○
|  |  | 請求 |  |  |  |  | 書
静岡市建設工事請負契約約款第 条第 項の規定により、
下記事項について請求します。
記
1 | 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
2 | 請求事項

## 14
※様式は参考様式として示すものであり、国土交通省様式を準用してもよい。
No.12 第２編第１章第２節
[11 empty] | 4 | 5
|  |  | 材料確認書 | [7 empty] | 4 | 5
1 | 工事名 | 令和 年度 第 号 工事
2 | 工事場所 | 静岡市葵区○○○
| 品 種 | 規 格 | 設 計 数 量 | 単 位 | 検 査 年 月 日 | 検 査 数 量 | 合 格 数 量 | 不 合 格 数 量 | 累 計 合格数量 | 確認欄

## 15
No.11 第1編1-1-20 | [10 empty] | ●目次に戻る
[11 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[5 empty] | 搬出調書 | [7 empty] | 4 | 5
| 発生材 |  | 名称 | 規 格 |  | 搬出 | 量(t or m3) | 年 月 日 | 搬出先 | 備考
発生資源
※監督員または検査員から請求があった場合に提示する。
| ※ | 全ての搬出が、リサイクル、マニュフェスト等の他の提出書類で確認が可能な場合は、この搬出調書を提出しなくてよい。

## 16
様式１
第３編１－１－８ |  |  |  | 年月日：
品 質 証 明 書
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名

## 17
様式２
第３編１－１－８
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
総括監督員
様
（受注者）
|  | 年 月 日 |  |  | 付けをもって請負契約を締結した | [5 empty] | 工事の
品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。

## 18
No.13 第２編第１章第2節 | [8 empty] | ●目次に戻る
[9 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
|  |  | 使用材料品質証明書 | [7 empty] | 4 | 5
| 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
材料品質証明
| 材料名 | 品質規格 |  |  | 単位 | 使用数量 | 製造メーカー及び工場名 | 備考
標記建設工事について、上記の材料の品質を証明する資料を提出します。
年 月 日
(宛先)発注者
|  |  |  | 受注者 |  | 住所 | 静岡市葵区○○○
[6 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○

## 19
※様式は参考様式として示すものであり、国土交通省様式を準用してもよい。
No.14 第３編１－１－６
[9 empty] | 4 | 5
|  |  | 段階確認・立会依頼書 | [5 empty] | 4 | 5
| 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
年 月 日
施工予定表
下記のとおり施工段階の予定時期を連絡します。
[6 empty] | 受注者 | ㈱○○建設
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
| 種別 | 細別 |  |  | 確認項目 |  | 施工予定時期 | 記事
年 月 日
連絡書
下記種別について、確認を行う予定であるので連絡します。
[6 empty] | 監督員 | 治郎
| 種別 | 細別 |  |  | 確認項目 |  | 確認予定日時 | 確認実施日等
年 月 日
確認書
上記種別について、確認しました。
監督員
※ | 監督員が受理した後、監督員が記事受理日及びサインをする。
※ | 実施した年月日及び特記事項等を確認後監督員が記入する。

## 20
No.15 第１編1-1-30 | [5 empty] | ●目次に戻る
令和○年○月度 安 全 研 修 ・ 訓 練 等 の 実 施 記 録 | [5 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事 | 参 加 者 名 簿 | 所 属 | 氏 名 |  |  | 4 | 5
実施時期 |  | 令和○○年○○月○○日（○）○○時○○分～○○時○○分
実施場所
講習内容
記録写真
※ | 工事工程月報に添付して提出してください。

## 21
No.16 第１編1-1-40 | [11 empty] | ●目次に戻る
[12 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
|  |  | 休日・夜間 作業届 | [10 empty] | 4 | 5
| 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
| 工事場所 |  | 静岡市葵区○○○
| 年 月 日 |  |  | 時 間 | [5 empty] | 内 容
|  |  |  | （自） |  |  | （至）
（ ）
（ ）
（ ）
上記のとおり作業を行うので提出します。
年 月 日
| (宛先)発注者 | 総括監督員 |  |  |  |  | 様
[5 empty] | 受注者 | 住所 |  |  | 静岡市葵区○○○
[6 empty] | 名称 |  |  | ㈱○○建設
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
※印は省略できるものとする

## 22
別記10 | [6 empty] | ●目次に戻る
[7 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[6 empty] | 年 月 日 |  |  | 4 | 5
発注者 |  | 静岡市長
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 静岡市葵区○○○
[5 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[5 empty] | 氏名 | ○○ ○○
工事目的物引渡書
令和 年度 第 号 工事について
完成検査が完了したので、静岡市建設工事請負契約約款第３２条第４項の規定
により工事目的物の引渡しを申し出ます。

## 23
●目次に戻る
[12 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
|  | マニフェスト一覧表 | [11 empty] | 4 | 5
工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
Ｃｏ有筋
設計数量計 |  | ㎥ |  |  | 搬出数量累計 |  | ㎥
建設副産物リサイクル処理施設 |  |  | 交付年月日 |  |  | 交付番号 |  | 車両番号 | 単位 | 数量 | 累計
㈱○○○リサイクル |  |  | 2012-10-17 |  |  | 5253827670 |  | 67－15 | ｔ | 10 | 10
㈱○○○リサイクル |  |  | 2012-10-18 |  |  | 5253827671 |  | 67－16 | ｔ | 10 | 20
㈱○○○リサイクル |  |  | 2012-10-19 |  |  | 5253827672 |  | 67－17 | ｔ | 10 | 30
㈱○○○リサイクル |  |  | 2012-10-20 |  |  | 5253827673 |  | 67－18 | ｔ | 10 | 40
㈱○○○リサイクル |  |  | 2012-10-21 |  |  | 5253827674 |  | 67－19 | ｔ | 10 | 50
㈱○○○リサイクル |  |  | 2012-10-22 |  |  | 5253827675 |  | 67－20 | ｔ | 10 | 60
小計 | [10 empty] | 60
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-23 |  |  | 5253827676 |  | 67－20 | ｔ | 10 | 10
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-24 |  |  | 5253827677 |  | 67－21 | ｔ | 10 | 20
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-25 |  |  | 5253827678 |  | 67－22 | ｔ | 10 | 30
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-26 |  |  | 5253827679 |  | 67－23 | ｔ | 10 | 40
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-27 |  |  | 5253827680 |  | 67－24 | ｔ | 10 | 50
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-28 |  |  | 5253827681 |  | 67－25 | ｔ | 10 | 60
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-29 |  |  | 5253827682 |  | 67－26 | ｔ | 10 | 70
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-30 |  |  | 5253827683 |  | 67－27 | ｔ | 10 | 80
○○○○㈱ |  |  | 2012-10-31 |  |  | 5253827684 |  | 67－28 | ｔ | 10 | 90
○○○○㈱ |  |  | 2012-11-01 |  |  | 5253827685 |  | 67－29 | ｔ | 10 | 100
小計 | [10 empty] | 100
合計 | [10 empty] | 160
換算式

## 24
様式第19号（第44条関係） | [9 empty] | ●目次に戻る
[10 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
年 月 日
| (宛先)発注者 | 静岡市長
[6 empty] | 受注者 |  | 住所 | 静岡市葵区○○○
[8 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[8 empty] | 氏名 | ○○ ○○
[5 empty] | 完成通知書 | [6 empty] | 4 | 5
下記工事は、 年 月 日に完成したので、通知します。
記
| 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
| 請負代金額 |  | 0
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 工期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | 至 | 令和 年 月 日
6 | 完成年月日

## 25
No.18 第１編１－１－44(様式第033号)
| 発注者 | [6 empty] | 殿
工事番号および工事名
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 |  |  | 円
受注者（元請）
住 所
名 称
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [9 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ |  | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
|  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）
|  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [9 empty] | （ 有 ・ 無 ）

## 26
No.19 第1編1-1-36 | [17 empty] | ●目次に戻る
承 諾 書 | [17 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[20 empty] | 4 | 5
下記の工事について、
①．『規制内容』
することを承諾いたします。
記
１. |  | 路線名 | 市道■■●号線
２. |  | 区間 | 静岡市葵区■■●●番地の●から
静岡市葵区■■●●番地の●までの間
３. |  | 工事名 | 令和 年度 第 号 工事
４. |  | 発注者 | 静岡市長 静岡 太郎
(建設局建設課)
５. |  | 受注者 | ㈱○○建設
|  |  | (連絡先) | 054-●●●-●●●●
６. |  | 規制期間 | 自 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | ( | ● | ) | から
|  |  | 至 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | ( | ● | ) | までの間
７. |  | 時間帯 | (連絡先) 自 至: 午前●時●●分から午後●時●●分までの間
[14 empty] | ● | 月 | ● | 日 | bar: 054-●●●-●●●● ● ●; 054-●●●-●●●● から までの間
自治会・町内会名
|  |  | 054-●●●-●●●● ● ●: 会長名 |  |  |  | ㊞

## 27
№５ 第１編１－１－18
支 給 品 受 領 書
（宛先） 発注者 静岡市長
年月日：
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J21: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 28
№6 | [6 empty] | ●目次に戻る
第１編１-１-18 | [6 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[9 empty] | 4 | 5
支給材料受払簿
工事名 | 令和 年度 第 号 工事
支給材料名
及び規格寸法
支給年月日 | 支給数量 | 単位 | 使用年月日 | 使用数量 | 残数量 | 備考

## 29
№７ 第１編１－１－18
支 給 品 精 算 書
年月日：
（宛先） 発注者 静岡市長
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
年月日：
証 明 欄
（官職氏名）
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on H18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 30
№9 | [8 empty] | ●目次に戻る
第１編１-１-18 | [8 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
貸与品返納書 | [10 empty] | 4 | 5
年 月 日
（宛先）発注者 |  | 静岡市長
[5 empty] | 住所 | 静岡市葵区○○○
[5 empty] | 受注者 名称 | ㈱○○建設
[5 empty] | 氏名 | ○○ ○○
工事名 | 令和 年度 第 号 工事
令和 年 月 日 |  |  | 締結した請負契約に基づく貸与品について下記のとおり返納します。
記
品名 |  | 規格 |  | 単位 | 数量 |  | 返納場所 | 摘要

## 30A
№8 | [9 empty] | ●目次に戻る
第1編1-1-18 | [9 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
支給材料要求書 | [11 empty] | 4 | 5
年 月 日
（宛先）発注者 |  | 静岡市長
[5 empty] | 住所 | 静岡市葵区○○○
[5 empty] | 受注者 名称 | ㈱○○建設
[5 empty] | 氏名 | ○○ ○○
工事名 | 令和 年度 第 号 工事
令和 年 月 日 |  |  | 締結した請負契約に基づく支給材料について、下記のとおり要求します。
記
品名 |  | 品質・規格・性能・寸法 |  | 数量 |  |  | 単位 | 使用予定日 | 備考

## 31
№10 第１編１－１－19 |  |  |  | 年月日：
（宛先） 発注者 静岡市長
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日 | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 32
●目次に戻る
【完成図書チェックリストver.2025】
項目 | 細目 | 摘要 | ﾁｪｯｸ
出来形管理 | 数量総括表
| 出来形管理表 | 検査員による検測（赤）、監督員による段階確認（青）、品質証明員による確認（緑等）
段階確認・立会依頼書
工事記録簿 | 着手から完成日まで 日曜・祝日を明示 | 段階確認、立会、検査等の実施及び確認者を記入 安全訓練実施、休日作業、代休確保等記載
休日・夜間作業届 |  | ※事前に提出しているので再提出不要 | 再提出不要
安全・訓練等の実施報告書 |  | ※工事月報と併せて提出しているので再提出不要 | 再提出不要
材料確認書 | ※監督員の確認 | 監督員による検査を実施した場合に作成する 主要な材料（鋼材、セメント、杭等）で検査時に明視できないものを記載
産廃、リサイクル関係 | マニュフェスト集計表 | 個票は整理して保存・検査時に提示 ※電子ﾏﾆｭﾌｪｽﾄを使用し、排出総量が確認できる場合集計表の作成は不要
再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書
| 産廃処理委託契約書 収集運搬業許可証 | ※事前・事後とも提出不要 監督員、検査員による確認請求があった場合に提示 | 提示
| 搬出調書 | 建設発生土等のﾏﾆｭﾌｪｽﾄ管理されないものが記載対象 | 提示
発生土処分 | 受入承諾書、受入証明書
安全関係書類 |  | 完成時に監督員が確認、受注者は検査時に再度提示 | 提示
建設業退職金共済証紙受払簿 |  | 完成時に監督員が確認、受注者は検査時に再度提示 | 提示
下請検査 |  | 完成時に監督員が確認、受注者は検査時に再度提示 | 提示
品質管理 （現場試験） ※当該工事に必要な品質管理を記載（右記載のうち不要なものはチェック欄を斜線とし、記載にない場合は追記する） | 盛土（路体・路床） | 現場密度試験、プルフローリング
| 路盤（下層・上層路盤） | 現場密度試験、プルフローリング
| 舗装（アスファルト合材） | 密度試験結果、温度管理（温度測定）
| 舗装 | 平坦性試験、外観検査
| コンクリート | 塩化物総量、スランプ、圧縮強度、空気量測定、 ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定
| ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | 現場受け入れ試験
| アンカー、ロックボルト | モルタル圧縮強度、フロー値、適性試験（引抜き）
| 溶接 | 各種試験
| 上水道 | 継手部接合、管路水圧試験、継手部水圧試験
品質証明 （材料試験結果） | 使用材料品質証明書 | 事前に提出されたものもがあれば監督員は添付のこと、材料承諾（使用承諾協議）以外の品質証明書類はすべて完成図書に綴る
出荷証明書 | 出荷証明書、ﾐﾙｼｰﾄ
※監督員は、このﾁｪｯｸﾘｽﾄを完成図書の目次として添付し、受注者の書類整理を確認する。
※書類不備がある場合はチェック欄に×を記載、項目にない書類等は空欄等に書類名を記載。
※契約関係書類として提出した書類が再度提出され、重複することがないようにする。
別表２

## 33
静岡市建設工事監理調整会議設置ガイドライン | [7 empty] | 様式３ |  | ●目次に戻る
[10 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
報告書 | [11 empty] | 4 | 5
No.
工事名 |  |  | 令和 年度 第 号 工事
協議年月日 |  |  | 令和 年 月 日（ ） ： |  |  | 場所
上記の工事について､下記のとおり協議を実施したので報告します。
|  |  |  | 現場代理人名 |  |  | ○○ ○○ |  | 印
協議内容
協議結果・監督員の指示事項
出席者 | 発注者
受注者
コンサルタント等
上記について､受理する。
|  | 令和 年 月 日 |  |  | 監督員名 |  | 治郎 |  | 印

## 34
別添１ | [8 empty] | ●目次に戻る
[9 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
設計照査結果書 | [10 empty] | 4 | 5
（あて先）担当監督員 |  |  | 治郎
静岡市建設工事請負契約約款第18条 に基づく設計照査の結果を提出します。
| 工事名： | 令和 年度 第 号 工事
提出日： 年 月 日
[5 empty] | （受注者） | 住所 | 静岡市葵区○○○
[6 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[6 empty] | 氏名 | ○○ ○○
または現場代理人
下記内容について確認を請求します。
下記内容について確認を請求しません。（事実の相違等がない場合）
静岡市建設工事請負契約約款第18条 |  |  |  | 事実の状態 |  | 事実の説明 |  | 番号
(1) 設計図書が相互に一致しないこと
(2) 設計図書に誤り又は漏れがあること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別 な状態が生じたこと
１．上表は必要に応じて記入欄を拡大または行の挿入を行ってください。
２．相違等がある場合は、番号欄に記入し、詳細な図面や説明資料を別途添付してください。
３．相違の発見有無にかかわらず、事前調査（準備工）時に提出してください。
４．施工中に照査項目に該当する事実が発見された場合はその都度追加提出してください。

## 35
別添２ | [5 empty] | ●目次に戻る
[6 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[8 empty] | 4 | 5
設計照査回答書
確認請求のあった設計照査内容について、調査の結果を回答します。
|  | 工事名： | 令和 年度 第 号 工事
回答日： 年 月 日
|  |  |  | （担当監督員氏名） | 治郎
番号 |  | 確認結果及び指示事項
①
②
③
④
⑤
１．別添１による確認請求があった場合、担当監督員は主任監督員、総括監督員に報告し、
指示内容の確認を受けた後、受注者へ回答を行う。
２．回答は確認請求があった日から14日以内に行う。
３．別添１と２を対にして保管すること。

## 36
様式２ | [7 empty] | 品質証明実施基準 |  | ●目次に戻る
土木工事共通仕様書第３編１－１－８ | [9 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[12 empty] | 4 | 5
経 歴 書
１ 氏名及び生年月日
年 月 日 生
２ 現住所
３ 最終学歴
年 月 日 卒業
４ 取得資格等
年 月 日 取得
（以下列記）
５ 職 歴
年 月 日
（以下列記）
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
[6 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
（注） | １ 取得資格等を証明する書類を添付してください。
２ 職歴については、担当した業務職歴を記入してください。
様式２ | [7 empty] | 品質証明実施基準
土木工事共通仕様書第３編１－１－８
氏名 ○ ○ ○ ○
職 歴 |  | 平成 年 月から (主任技術者、管理技術者) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで
平成 年 月から ( ) 工 事
平成 年 月まで

## 37
様式３ | [15 empty] | ●目次に戻る
土木工事共通仕様書第３編１－１－８ | [15 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[18 empty] | 4 | 5
品質証明書(チェックリスト)
|  |  | １．工 事 名 |  | 令和 年度 第 号 工事
|  |  | ２．工 期 |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
|  |  | ３．受注者名 |  | ㈱○○建設
証明項目 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  |  |  | 確認時期 | [5 empty] | 記事
[8 empty] | 着手前 |  | 施行中 |  |  | 完成時
契約 |  | 設計図書の照査 |  | ・共仕第1編共通編第1章総則1－1－3の2に係わる設計図書の照査を行っている。 (着手前、施工峙適宜) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  |  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 (着手前、施工時適宜) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
施工体制 |  | 施工体制台帳 施工休系図 |  | ・共仕第1編共通編第1章総則1－1－12に基づき作成され、体系図は提示されている。 (着手前、施工時適宜) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
施工計画 |  | 施工計画書 |  | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出した。 (着手前、変更時) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  |  |  | 記載内容が、設計図書・共仕・現場条件等を反映している。(着手前、変更時) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  |  |  | ・出来形・品質・安全の確保のための対策など、施工に関する工夫が記載されている。 (着手前、変更時) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
工程管理 |  | 工程進捗の確認 |  | 計画工程と実施工程を対比し、進捗状況を把握している。 (施工時適宜) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 見直しの実施 |  | 工程の遅れ、現場条件の変化などに対応して臨機応変に施工体制を整え、工程管理している。 (施工時遥宜) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
施工管理 |  | 計画と実施状況 |  | ・施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。(着手時、施工時適宜) |  |  |  | ( / ) □ |  | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  |  |  | ・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。 (施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
証明項目 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  |  |  | 確認時期 | [5 empty] | 記事
[8 empty] | 着手前 |  | 施行中 |  |  | 完成時
施工管理 |  | 材料仕様確認 |  | ・工事材料の資料の整理及び品質確認がなされ、管理している。(施工時遥宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 測定・試験 |  | ・設計図書、仕様書等で定められた測定・試験を実施している。(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 指定建設機械の確認 |  | ・指定建設機械(排ガス対策型・低騒音型・低振動型)を使用している。(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 出来形管理 |  | ・施工計画書の出来形管理計画に基づき、実施している。 (施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  |  |  | ・出来形管理表による出来形の確認(施工時適宜、完成時) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 品質管理 |  | ・施工計画書の品質管理言簡に基づき、実施している。(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  |  |  | ・品質管理図表による品質の確認(施工時適宜、完成時) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 写真管理 |  | ・施工計画書の写真管理計画に基づき、実施している。(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  |  |  | ・写真は分類・整理されている。(施工中適宜、完成時) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
安全管理 |  | 記録・写真 |  | ・施工計画書および社内安全管理規程に基づき実施し、記録が整備されている。(施工中適宜、完成時) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 安全訓練の実施 |  | ・訓練の内容は現場の作業状況に即したもので、月毎に実施し、記録が整備されている。 (施工中適宜、完成時) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 過積載防止指導 |  | ・過積載防止に取り組んだ記録がある(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 重機操作の安全 |  | ・誘導員の配置、重機作業範囲への作業員立入り禁止措置など実施した記録がある。(施工時逼宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 保安施設等の設置 |  | 施工計画書に基づき、的確に設置し維持し、かつ記録がある。(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 安全パトロール |  | ・各種パトロールが実施され、指摘事項に対する是正がなされている記録がある。 (施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
証明項目 |  | 確認項目 |  | 確認内容 |  |  |  | 確認時期 | [5 empty] | 記事
[8 empty] | 着手前 |  | 施行中 |  |  | 完成時
環境対策 |  | 騒音・振動・塵埃・水質汚染等の適切な処置 |  | 施工内容に即した適切な処置がなされ、記録されている。(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 苦情に対する適切な処理 |  | 苦情がない、または適切に処理ざれ、その記録がある。(施工時適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 建設廃棄物の適切な処理 |  | 工事で発生する廃棄物を正確に把握し、適切に処理し、マニフェスト等の記録が整備されている。(施工時、完成時) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
|  | 再生資源の適切な処理 |  | 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」が作成されている。(着手時、完成時) |  |  |  | ( / ) □ |  |  |  |  | ( / ) □
現場作業環境 |  | イメージアップ実施 |  | 実施した記録、写真がある。(施工峙適宜) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
書類管理 |  | 指示・承諾・協議等の適切な処理 |  | 共仕に基づき適切な時期に処理され、欠落がない。(施工時適宜、完成時) | [5 empty] | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □ | ( / ) □
上記の通り社内検査した結果、工事請負契約書・図面・仕様書・その他関係図書に示された品質を確保している事を確認したので、証明します。
[9 empty] | 品質証明員 | [5 empty] | ㊞

## 38
別記様式１ | [8 empty] | ●目次に戻る
[9 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
舗装技術者通知書 | [10 empty] | 4 | 5
１ 工事名 | 令和 年度 第 号 工事
|  | ( | 令和 年 月 日 | 契約締結）
２ 舗装技術者の氏名等
勤務先の 商号又は名称 |  | 氏名 |  |  | 資格 |  |  | 入社年月日
[5 empty] | Ⅰ １級舗装施工管理技術者 Ⅱ ２級舗装施工管理技術者 Ⅲ 舗装工事実務経験者 |  |  | 昭和・平成 年 月 日
※ 該当する資格を証するものの写し又は経歴書を添付してください。
３ 主任技術者等との兼任の有無 有 ・ 無
先に請負契約を締結した工事の舗装技術者の氏名等を上記のとおり通知します。
年 月 日
（あて先） | 静岡市長
[6 empty] | 住 所 | 静岡市葵区○○○
[6 empty] | 受注者 名 称 | ㈱○○建設
[6 empty] | 氏 名 | ○○ ○○

## 39
別記様式２ | [9 empty] | ●目次に戻る
[10 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
変更舗装技術者通知書 | [11 empty] | 4 | 5
１ 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
|  |  | ( | 令和 年 月 日 | 契約締結）
２ 舗装技術者の氏名等
| 勤務先の 商号又は名称 |  |  | 氏名 |  | 資格 |  |  | 入社年月日
変更前 | [5 empty] | Ⅰ １級舗装施工管理技術者 Ⅱ ２級舗装施工管理技術者 Ⅲ 舗装工事実務経験者 |  |  | 昭和・平成 年 月 日
変更後 | [5 empty] | Ⅰ １級舗装施工管理技術者 Ⅱ ２級舗装施工管理技術者 Ⅲ 舗装工事実務経験者 |  |  | 昭和・平成 年 月 日
※ 該当する資格を証するものの写し又は経歴書を添付してください。
３ 主任技術者等との兼任の有無 有 ・ 無
先に請負契約を締結した工事の舗装技術者の変更を上記のとおり通知します。
年 月 日
（あて先） |  | 静岡市長
[7 empty] | 住 所 | 静岡市葵区○○○
[7 empty] | 受注者 名 称 | ㈱○○建設
[7 empty] | 氏 名 | ○○ ○○

## 40
【様式１】 | [6 empty] | ●目次に戻る
[6 empty] | 令和 年 月 日 | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[9 empty] | 4 | 5
（宛先） | 静岡市長
|  |  |  | 住 所 | 静岡市葵区○○○
|  |  |  | 受注者 名 称 | ㈱○○建設
|  |  |  | 氏 名 | ○○ ○○ | ㊞
請求書
静岡市クイックレスポンスガイドラインに従い、下記事項について請求します。
記
１ 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
２ 請求事項
３ 発議年月日 令和 年 月 日
４ 回答希望日 令和 年 月 日
５ 現場代理人 |  |  | ○○ ○○

## 41
【様式２】 | [5 empty] | ●目次に戻る
[5 empty] | 第 号 | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 4 | 5
受注者 | ㈱○○建設 |  | 様
|  |  |  | 静岡市長 静岡 太郎 | 印
(建設局建設課)
回答書
静岡市クイックレスポンスガイドラインに従い、下記事項について回答(通知・承諾)します。
記
１ 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
２ 回答（通知・承諾）事項
３ 回答年月日 令和 年 月 日
４ 総括監督員 氏 名

## 42
【様式３】静岡市クイックレスポンスガイドライン | [6 empty] | ●目次に戻る
[7 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
[9 empty] | 4 | 5
協議書
１ 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
２ 協議の内容
静岡市建設工事請負契約約款第 条第 項の規定により、
について次のように受注者、発注者協議した。
令和 年 月 日
発注者 静岡市長 氏 名 印
|  |  |  | 住 所 | 静岡市葵区○○○
|  |  |  | 受注者 名 称 | ㈱○○建設
|  |  |  | 氏 名 | ○○ ○○ | ㊞

## 43
No.17 第３編１－１－２
年月日：
（宛先） 発注者 静岡市長
（受注者）
請負代金内訳書
工 事 名
契約年月日
工 期 | [5 empty] | ～ | [5 empty] | 迄
費 目 |  | 工 種 | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 44
様式第17号（第33条関係） | [10 empty] | ●目次に戻る
[11 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
年 月 日
| (宛先)発注者 |  |  | 静岡市長
[8 empty] | 受注者 | 住所 | 静岡市葵区○○○
[9 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[9 empty] | 氏名 | ○○ ○○
[7 empty] | 工期延期届 | [5 empty] | 4 | 5
工期の延長を下記のとおり請求します。
記
| 工事名 |  |  |  | 令和 年度 第 号 工事
| 契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
| 工期 |  |  |  | 自 | 令和 年 月 日
[5 empty] | 至 | 令和 年 月 日
| 延期工期 |  |  |  | 年 月 日
理由
| （注） | 1 | 理由欄は、詳細に記入してください。
|  | 2 | 工期の延長について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付してください。

## 45
様式第20号（第44条関係） | [9 empty] | ●目次に戻る
[10 empty] | 変更回数 | 0 | 4 | 5
修補完了届
年 月 日
| (宛先)発注者 | 静岡市長
[6 empty] | 受注者 |  | 住所 | 静岡市葵区○○○
[8 empty] | 名称 | ㈱○○建設
[8 empty] | 氏名 | ○○ ○○
| 年 月 日の（ ）検査において、指示された修補部分については、下記のとおり完了したので届け出ます。 | [10 empty] | 4 | 5
記
| 工事名 |  | 令和 年度 第 号 工事
| 請負代金額 |  | 0
工事場所
| 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
| 期限 |  | 年 月 日
| 完了 |  | 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
| 工期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  | 至 | 令和 年 月 日
6 | 完成年月日