## 浄化槽設置工事写真
写 真 帳（例）
浄化槽設置工事
施工場所：
着手前
□ 日付
□ 設置場所全体
□ 工事業者登録（届出済）票
□ 施工場所（看板）
□ 浄化槽設備士
（顔、文字が分かるように）
掘削
□ 掘削後
□ 土留状況
□ スケールの数字がわかる
ように
□ 掘削高さ（寸法）
砂利地業
□ 転圧状況（転圧機とともに）
□ スケール
□ 寸法(厚さ）
基礎工事
・配筋状況
※異形鉄筋
（鉄筋コンクリート用棒鋼）
基礎工事
・コンクリート
□ スケール
□ 寸法（厚さ）
基礎工事
・既製コンクリート
設置前
□ メーカー名
□ スケール（寸法、板厚）
基礎工事
・既製コンクリート
設置後
□ 水平確認（縦・横）
浄化槽本体
□ 型式、全体写真
据え付け
□ 水平確認（縦）
据え付け
□ 水平確認（横）
水張り
□ ホース（放水と共）
□ 24時間以上経過後の
漏水確認
水締め
□ ホース（放水と共）
埋め戻し
□ 転圧状況（転圧機とともに）
□ 良質土
スラブ
※異形鉄筋
（鉄筋コンクリート用棒鋼）
□ 配筋状況
□ スラブ厚
□ スケール
□ 寸法（厚さ）
嵩上げ
□ スケール
□ 寸法（高さ）
完成
□ スラブ
□ 日付
ブロアー
□ 設置状況（固定）
□ コンセント（防水）口が
分かるように
□ 必要に応じアース
部分が分かるように

## 単独浄化槽撤去工事
単独浄化槽または 汲み取り便槽の撤去
撤去前
□ 既設浄化槽
□ くみ取り便槽
解体又は
掘り起こし
□ 解体作業、掘り起こし状況
撤去後
□ ガラが完全に
取り除かれているか
□ 掘り起こし後の状況
撤去ガラ
□ ガラが積まれた全体写真

## 配管工事
新設配管・マス
施工前
□ 配管敷設予定箇所
□ 敷設予定のマス
（設置予定のマスを置く）
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス記号を記入
新設配管・マス
施工前
□ 配管敷設予定箇所
□ 敷設予定のマス
（設置予定のマスを置く）
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス記号を記入
新設配管・マス
施工前
□ 配管敷設予定箇所
□ 敷設予定のマス
（設置予定のマスを置く）
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス記号を記入
新設配管・マス
施工中
□ 新設配管の接続状況
□ 新設マスの設置施工中
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス及び配管記号を記入
新設配管・マス
施工中
□ 新設配管の接続状況
□ 新設マスの設置施工中
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス及び配管記号を記入
新設配管・マス
施工中
□ 新設配管の接続状況
□ 新設マスの設置施工中
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス及び配管記号を記入
新設配管・マス
施工後
□ 新設マスの完成状況
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス記号を記入
新設配管・マス
施工後
□ 新設マスの完成状況
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス記号を記入
新設配管・マス
施工後
□ 新設マスの完成状況
新設図面と照らし合わせ、 写真にマス記号を記入
既設升・配管
撤去前
□ 既設マス撤去前
既設図面と照らし合わせ、 写真にマス記号を記入
既設升・配管
撤去後
□ ガラが完全に
取り除かれているか
□ 既設マスの撤去後
□ 既設配管の撤去後
既設図面と照らし合わせ、 写真にマス及び配管記号を記入
宅内配管・升
撤去ガラ
□ ガラが積まれた全体写真