## 記載例
事業計画書（記載例）
団体名 シアター葵
１ 事業名称
シアター葵 演劇発表会
２ 部屋の利用方法
| ６月９日（金） |  |  | ６月10日（土） |  |  | ６月11日（日）
ホール | AM | PM | 夜間 | AM | PM | 夜間 | AM | PM | 夜間
|  | 準備 | リハーサル |  | 本番 |  |  | 本番 | 撤収
その他の部屋の方法
① 31集会室：公演中、出演者（40名程度）の控室として使用する
② 13集会室：公演中、出番前の控室として使用
③ 和室1 ：公演中、ゲスト出演者（2名）の控室として使用
３ 実施目的
日頃の活動成果を発揮し、地域住民等に演劇の楽しさや多様性を伝えることを目的とする。
４ 当日のスケジュール（次第、内容等） ※現時点で決まっている内容で構いません
・会場準備 ９：００～９：３０ ・第一公演 １０：００～１２：００（開演９：３０） 演目「〇〇〇〇〇」の披露 ・休 憩 ・第二公演 １４：００～１６：００（開演１３：３０）演目「〇〇〇〇〇」の披露 ・撤収作業 １６：００～１８：００（最終日は１９：００まで） 参考 別添プログラムのとおり ２日間とも同スケジュール
５ 参加費・入場料
徴収する（一人あたり ５００円） ・ 徴収しない
６ 事前準備 ※現時点で決まっている内容で構いません。
| 広報 |  |  | 主演者、講師の確保 |  |  | その他
６か月前 | ・チラシ案の作成 |  |  | ・出演者のリストアップ |  |  | ・演劇練習開始 ・衣装、小道具等作成開始
５か月前 |  |  |  | ・出演者へオファー
４か月前 | ・チラシ印刷開始（業者依頼）
３か月前 | ・チラシ配布開始 方法：ポスティング ・郵送対象：○○地区住民200世帯 枚数：300枚 |  |  | ・出演者決定・出演者と打合せ |  |  | ・音響設備等手配
２か月前 | ・ＳＮＳでの周知開始
１か月前 | [6 empty] | ・会場準備（前々日）
前日 | [6 empty] | ・会場リハーサル
様式２